Príloha č. 3

**Metodický pokyn na vypracovanie strednodobého hodnotenia
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou**

Strednodobé hodnotenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „stratégia CLLD“) sa vykonáva v roku 2020, najneskôr do 30. 11. 2020. Výsledok posúdenia a hodnotenia berúc do úvahy dodatočnú výkonnostnú alokáciu zmysle kapitoly 6.4. Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia CLLD“) má vplyv na aktualizáciu stratégie CLLD.

Vo všeobecnosti hodnotenie predstavuje nástroj na meranie efektívnosti, účinkov, výstupov, výsledkov, dosahov, dopadov a pridanej hodnoty. Jeho význam spočíva v dosiahnutí záverov
z hodnotenia, ktorých využitím je možné zlepšenie hodnotených atribútov.

Súčasťou strednodobého hodnotenia je aj sebahodnotenie miestnej akčnej skupiny (ďalej len
„MAS“), ktoré je definované článkami 33.1, 34.3 a 35.1 nariadenia EÚ č. 1303/2013, (povinnosť MAS monitorovať a hodnotiť stratégiu CLLD), a tiež článkom 14.1 a prílohou IV implementačného nariadenia EK č. 808/2014, ktoré určuje povinné monitorovacie ukazovatele pre opatrenie 19 LEADER. Zároveň smernica pre Európsky fond regionálneho rozvoja EFRR stanovuje ukazovatele
pre implementáciu prioritnej osi 5 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“) s ohľadom na multifondový prístup. Výsledky hodnotenia daných kvantitatívnych ukazovateľov prinášajú využitie a prínos od regionálnej úrovne cez národnú úroveň až s dosahom
na úroveň EÚ.

V rámci sebahodnotenia si MAS sledujú povinné a riadiacim orgánom odporúčané aktivity.
Na obrázku č. 1 je možné vidieť, ako si MAS môže zostaviť plán sledovania týchto aktivít a metódy
na ich hodnotenie.

**Obrázok č. 1:** Plánovanie aktivít realizovaných MAS



**Metodický pokyn na vypracovanie strednodobého hodnotenia stratégie CLLD predstavuje pomôcku na úrovni MAS a má pre MAS záväzný charakter. MAS je oprávnená doplniť náležitosti v zmysle schválenej stratégie CLLD, ako napr. hodnotiace otázky, spôsob vyhodnotenia sebahodnotenia a pod.**

Spracovateľ strednodobého hodnotenia stratégie CLLD by mal vypracovať plán pre strednodobé hodnotenie. Odporúča sa, aby spracovateľ vypracoval tzv. plán strednodobého hodnotenia, v ktorom zhrnie termíny, postupy hodnotenia stratégie CLLD a spôsob spracovania výsledkov strednodobého hodnotenia.

**Všeobecné zásady strednodobého hodnotenia MAS**

* **Plánovanie a príprava** - odporúča sa MAS vypracovať plán strednodobého hodnotenia, ktorý by mal zahŕňať popis cieľov, aktivít, metód, zdrojov a časový harmonogram hodnotenia,
na základe ktorého je vhodná koordinácia procesov počas celej doby trvania strednodobého hodnotenia.
* **Zabezpečenie údajov a informácií** - pre komplexnosť sa odporúča zabezpečiť všetky údaje a informácie potrebné na vykonanie určených hodnotiacich činností, napr. kvantitatívne údaje získané z monitoringu, ktorých súbor je možné vo fokusových skupinách vyhodnocovať kvalitatívne.
* **Zabezpečenie kapacít** - MAS by mala strednodobé hodnotenie považovať za užitočný nástroj pre zlepšenie implementácie stratégie CLLD a riadenia MAS, preto sa odporúča zabezpečiť dostatočný počet kapacít pre tento druh hodnotenia.
* **Spolupráca s odborníkmi** – v prípade nedostatočných hodnotiacich kapacít sa odporúča využitie vedomostí a zručností skúseného facilitátora, ktorý pozná nástroje a metódy hodnotenia.

**Šírenie zistení** - nevyhnutnosť šírenia informácií medzi rôznymi cieľovými skupinami,
čo prispieva aj k zvýšeniu transparentnosti strednodobého hodnotenia a propagácii činnosti MAS.

**Obrázok č. 2 Úlohy spracovateľa hodnotenia, monitorovacieho výboru a štatutára**

Medzi príklady najlepších postupov strednodobého hodnotenia patria:

* Analýza monitorovacích a finančných údajov - hodnotenie by malo obsahovať časť,
v ktorej sa preskúmajú informácie o ukazovateľoch, ktoré zhromaždila MAS. Tieto údaje by sa mali zahrnúť do jasnej tabuľky v hodnotení, aby sa umožnilo ľahké porovnanie výsledkov podobných projektov.
* Prieskumy - zahŕňajú napríklad, prieskum ako miestna komunita vníma MAS, čo sa podľa ich názoru dosiahlo, resp. nedosiahlo prostredníctvom stratégie CLLD. Dobre navrhnutý dotazník môže identifikovať dôvody, ktoré viedli k výsledkom číselných ukazovateľov výkonnosti.
* Prípadové štúdie - sú užitočným spôsobom zberu a prezentácie údajov o špecifickej téme, napr. individuálny projekt, súbor podobných projektov so spoločnými problémami. Prípadové štúdie môžu skúmať aj konkrétne problémy, s ktorými sa možno stretli prijímatelia.
* Rozhovory - poskytujú kvalitatívne údaje a poskytujú dobrý prehľad o dôvodoch, ktoré viedli
k výsledkom. Rozhovory sa najčastejšie uskutočňujú telefonicky alebo osobne.
* Fokusové skupiny - pracujú na princípe facilitátora, ktorý vedie diskusiu v rámci skupinového stretnutia šiestich až ôsmich ľudí. Tieto skupiny môžu byť rozdelené na skupinu, ktorá pozostáva z členov MAS, ďalšou skupinou môžu byť obyvatelia z územia MAS. Týmto prístupom sa môžu získať rôzne názory na fungovanie MAS a implementáciu stratégie CLLD.
* Monitoring - zhromaždenie kvantitatívnych/kvalitatívnych údajov. Úlohou monitorovania je nepretržite skúmať informácie a systematicky ich vyhodnocovať.
* Krivka života - analýza všeobecnej kvality života na základe grafického znázornenia vývoja kvality života počas vývoja projektu, vytvoreného zhodnotením odpovedí získaných na otázky kladené počas diskusie.
* Brainstormovanie - „Brainstormovanie“ je jedna z kreatívnych metód, ktorú možno použiť
v rôznych situáciách. Cieľom tejto metódy je najprv vytvoriť čo najviac myšlienok k danej téme
a potom ich zhodnotiť.
* Hodnotiace otázky - otázky môžu byť otvorené (napr. konkrétne návrhy) alebo uzavreté (napr. otázky s viacerými možnosťami). Všeobecným kritériom pre zvolenie vhodnej otázky je, že otázka musí pomôcť a nasmerovať respondenta pri hľadaní riešenia/odpovede. Stanovením vhodných hodnotiacich otázok je možné reagovať na zmeny niektorých čiastkových cieľov a vznikajúce problémy.
* Krížová kontrola - praktické nástroje krížovej kontroly sú napr. osobné sledovanie rozvoja a vplyvu intervencií a porovnávanie sa s ostatnými.
* Analýza logického rámca / logický rámcový prístup - prístup logického rámca je efektívna metóda identifikácie cieľov projektu a metód na ich dosiahnutie, ako aj prepojenia medzi samotnými cieľmi a metódami. Posúdením prepojenia vzťahov medzi potrebami, stanovenými cieľmi, vstupmi
a výstupmi, je možné získať nástroj na zhodnotenie správneho nastavenia riadiaceho procesu alebo odstránenie nedostatkov.

Hodnotenie LEADER/CLLD v programovom období 2014 – 2020 zahŕňa:

* **posúdenie súdržnosti stratégie CLLD** na internej úrovni (medzi cieľmi stratégie CLLD, plánovanými vstupmi, kombináciou intervencií a očakávaných výstupov, výsledkov a vplyvov), externej úrovni (medzi niekoľkými nástrojmi zavedenými na jednom území) a **relevantnosti** pri riešení najdôležitejších potrieb územia MAS vyplývajúcich z analýzy SWOT a z posúdenia potrieb,
* **posúdenie prínosu operácií stratégie CLLD k** **dosiahnutiu jej cieľov** a účinnosti a efektívnosti tohto prínosu,
* analýzu faktorov úspechu a neúspechu pri dosahovaní cieľov stratégie CLLD (SWOT analýza),
* **hodnotenie oživenia MAS**, t. j. kapacity MAS na oživenie, aby sa v prípade miestnych obyvateľov zvýšilo povedomie, pripravenosť, spolupráca a schopnosť vytvárať siete,
* **posúdenie mechanizmu realizácie LEADER/CLLD** pri zabezpečovaní metódy LEADER, napr. rovnaké zastúpenie miestneho obyvateľstva (verejný, občiansky a súkromný sektor) v rozhodovacích a riadiacich štruktúrach MAS, pravidlá a postupy na prípravu a vykonávanie stratégie CLLD a projektov spolupráce,
* **posúdenie pridanej hodnoty** vytvorenej prostredníctvom mechanizmu realizácie stratégie CLLD a oživenia, t. j. **metódy LEADER v prípade, že sa vykonáva správne** (napr. zmeny ľudského správania vedúce k zlepšeniu sociálneho kapitálu a miestnej správy, ako aj k zlepšeniu výsledkov, ktoré môžu mať dopad na štrukturálne zmeny na území MAS).

**STREDNODOBÉ HODNOTENIE STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU 2014 – 2020**

**(text modrým má len informatívny charakter a MAS ho odstráni. V rámci strednodobého hodnotenia musí byť vyplnený každý bod v zmysle tohto metodického pokynu)**

**Názov stratégie CLLD:**

**Názov MAS:**

**Logo MAS (ak je vytvorené)**

**Abstrakt**

Strednodobé hodnotenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 2014 – 2020 (MAS uvedie názov stratégie) (ďalej len „stratégia CLLD“) sa vykonáva s cieľom jej preskúmania z pohľadu sociálnych a ekonomických zmien, ktoré môžu mať vplyv na efektívnosť, účinnosť a naplnenie jej cieľov prostredníctvom odporúčaní na jej aktualizáciu v rámci strednodobého hodnotenia. Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD je zamerané na hodnotenie:

* konzistencie (súdržnosti) stratégie CLLD - posúdenie súladu a vzťahov medzi cieľmi stratégie CLLD v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) a Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“), kombináciou intervencií, plánovanými vstupmi, a očakávanými výstupmi, výsledkami a dosahmi stratégie CLLD, jej vplyvmi na definované potreby územia s prihliadnutím na hierarchiu cieľov;
* relevantnosti stratégie CLLD - posúdenie najdôležitejších potrieb územia MAS vyplývajúcich z analýzy SWOT a z posúdenia potrieb,
* prínosu operácií stratégie CLLD - posúdenie dosiahnutia cieľov stratégie CLLD a účinnosti a efektívnosti tohto prínosu,
* faktorov úspechu a neúspechu – posúdenie dosahovania cieľov stratégie CLLD,
* implementačného mechanizmu – posúdenie nastavených pravidiel a postupov na  vykonávanie stratégie CLLD,
* posúdenie pridanej hodnoty LEADER/CLLD vrátane 7 kľúčových znakov LEADER.

Závery a odporúčania poukazujú na prijatie opatrení pre zlepšenie procesov a výsledkov implementácie stratégie CLLD a formou aktualizácie stratégie CLLD, resp. úpravou a zmenami v interných procesoch MAS (uvedie sa názov MAS).

| **Strednodobé hodnotenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 2014 – 2020** |
| --- |
| **Vypracoval[[1]](#footnote-1)** |  |
|  |
|  |
| **Schválil[[2]](#footnote-2)**  | Názov orgánu:  |
| Dátum schválenia:  |
| **Štatutárny orgán MAS**  | Meno a priezvisko:  |
| Dátum schválenia: |
| Pečiatka:  |

1. **Základné informácie o MAS**
	1. **Identifikačné údaje MAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Údaje o MAS** | **Názov MAS** |  |  |
| **Dátum registrácie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov** |  |  |
| **Sídlo**  |  |  |
| **IČO** |  |  |
| **DIČ** (ak relevantné) |  |  |
| **Údaje o banke** | **Názov banky** |  |  |
| **Číslo účtu** |  |  |
| **IBAN** |  |  |
| **SWIFT** |  |  |
| **Údaje o štatutárovi** | **Meno a priezvisko** |  |  |
| **E-mail**  |  |  |
| **Telefón** |  |  |
| **Údaje o kontaktnej osobe** | **Meno a priezvisko** |  |  |
| **E-mail**  |  |  |
| **Telefón** |  |  |

* 1. **Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD vzťahuje**

*Textová časť bude obsahovať hodnotenie vymedzenia oblasti a obyvateľstva MAS berúc do úvahy ustanovenia Systému riadenia CLLD, kapitoly 6.3.3.4. MAS uplatní údaje zverejnené na webovom sídle* [*www.apa.sk*](http://www.apa.sk)*, ktoré budú vychádzať z údajov Štatistického úradu SR k 31.12 pre roky 2018 – 2019.*

*Zmena pôsobnosti územia MAS (vystúpenie/vstúpenie obce z/do MAS) je účinná odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve o NFP
pre podopatrenie 19.4. MAS vykoná aktualizáciu (ak relevantné) v zmysle ustanovení Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (ďalej len „Príručka pre prijímateľa LEADER“).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **rok** **2018** | **rok** **2019** |
| **Rozloha územia (v km2)** |  |  |
| **Počet obyvateľov (spolu)** |  |  |
| **Hustota obyvateľstva (obyv./km2)[[3]](#footnote-3)** |  |  |
| **Počet obcí (spolu)** |  |  |

1. **Analytický rámec**

*Analytická časť (analýza zdrojov územia, SWOT analýza, identifikácia potrieb) tvorí základné východisko pre formulovanie ucelenej stratégie CLLD, preto by mala poskytovať základné údaje o socio-ekonomickej situácii v území MAS k* ***30. 06. 2020****.*

*Analýza zdrojov územia by mala zachytiť hlavné vývojové trendy, resp. popis súčasnej situácie vo vybraných oblastiach poskytnúť informáciu o hlavných problémoch a faktoroch ovplyvňujúcich rozvoj územia MAS.*

*Analýza zdrojov územia by mala zachytávať kľúčové oblasti determinujúce sociálny a ekonomický vývoj v území MAS a zároveň prehodnotiť a preformulovať závery v jednotlivých častiach, ktoré neboli správne, resp. nejasné (ak relevantné) alebo vplyvom vonkajších a vnútorných okolností podliehajú zmenám.*

*Odporúča sa sústrediť v rámci analýzy zdrojov územia na identifikáciu príčin, zhodnotenia aktuálneho stavu a načrtnutia možností riešenia problémov a doplniť o poznatky a skúsenosti s implementáciou – posúdenie doterajšej efektívnosti a účinnosti realizácie stratégie CLLD v nadväznosti na pridelenie dodatočnej výkonnostnej alokácie.*

* 1. **ANALYTICKÝ RÁMEC – ANALÝZA ZDROJOV ÚZEMIA**

|  |
| --- |
| **Hodnotiaca otázka 1 (HO1): Do akej miery majú zmeny socio-ekonomických podmienok vplyv na ďalšiu implementáciu stratégie CLLD?** *Analýza zdrojov územia vychádza z údajov k* ***30.06. 2020****. Nie všetky socio-ekonomické podmienky, ktoré sa od roku 2014 zmenili sa musia odraziť v aktualizovaných údajoch analýzy zdrojov územia. Existujú však socio-ekonomické podmienky a ich vývoj, ktoré je dôležité zdôrazniť pre ich význam pre ďalšiu implementáciu stratégie CLLD aj v nadväznosti na pridelenie dodatočnej výkonnostnej alokácie.* |

|  |
| --- |
| * + 1. **Prezentácia výsledkov, analýza a komparácia**
 |

*MAS uvedie aké zmeny nastali v časti Analýza zdrojov územia. MAS je povinná uviesť zdroje informácii (odkaz na dokumenty, Štatistický úrad SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR“), PHSR obcí/kraja, iné stratégie a pod.), aby bol každý údaj v časti prezentácie výsledkov, analýzy a komparácie overiteľný. V prípade, ak MAS dospeje k záveru, že nie je potrebné vykonať žiadne zmeny uvedie nasledovný text:* Z analýzy dostupných aktualizovaných sociálno-ekonomických údajov vyplýva, že ich zmeny nemajú vplyv na údaje uvedené v analýze zdrojov územia.

|  |
| --- |
| * + 1. **Odpoveď na hodnotiacu otázku/Závery a odporúčania**
 |

Zmeny socio-ekonomických podmienok majú vplyv na ďalšiu implementáciu stratégie CLLD nasledovne:

*MAS uvedie závery a odporúčania, ktoré vyplynuli z prezentácie výsledkov, analýzy a komparácie v kontexte na aktualizáciu príslušnej časti v stratégii CLLD (napr.: na základe podkladov zo Štatistického úradu SR a záverov  fokusovej skupiny sa navrhuje aktualizovať analýzu zdrojov územia v nasledovných častiach:*

* *Demografická situácia nasledovne: MAS doplní nový text*
* *Infraštruktúra a miestne služby nasledovne: MAS doplní nový text*

 *V prípade, ak MAS dospeje k záveru, že nie je potrebné vykonať žiadne zmeny uvedie nasledovný text:* Z analýzy dostupných aktualizovaných socio-ekonomických údajov vyplýva, že ich zmeny nemajú vplyv na údaje uvedené v analýze zdrojov územia, t.j. zmeny socio-ekonomických podmienok nemajú vplyv na ďalšiu implementáciu stratégie CLLD.

|  |
| --- |
| * + 1. **Metóda spracovania**
 |

Fokusová skupina [ ]  Dotazník [ ]  Interview [ ]  Prieskum [ ]  Rozhovory [ ] Monitoring [ ]  Krivka života [ ]  Brainstorming [ ]  Hodnotiace otázky [ ]  Analýza logického rámca [ ]  Prípadové štúdie [ ]  Krížová kontrola [ ]

Analýza monitorovacích a finančných údajov [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti.*

|  |
| --- |
| * + 1. **Osoby podieľajúce na spracovaní**
 |

Zamestnanci MAS[ ]  Členovia orgánov MAS[ ]  Externý hodnotiteľ[ ]  Subjekty z územia MAS[ ]

*MAS môže uviesť aj viac možností podľa toho kto sa podieľal na vypracovaní príslušnej hodnotiacej otázky (uvedené MAS deklaruje výstupom v bode 2.1.5).*

|  |
| --- |
| * + 1. **Výstupy**
 |

Zápis fokusovej skupiny - analytický rámec (Analýza zdrojov územia) [ ]  Rozhovory [ ]  Dotazník [ ]

Interview [ ]  Prieskum [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti. PPA je oprávnená si vyžiadať vyššie uvedené dokumenty, ktoré MAS podľa relevantnosti označí v zmysle bodu 2.1.5.*

* 1. **ANALYTICKÝ RÁMEC – SWOT ANALÝZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hodnotiaca otázka 1 (HO1):** Je SWOT analýza v závislosti na vonkajšom a vnútornom prostredí platná?  | **Hodnotiaca otázka 2 (HO2):** Vznikli nové príležitosti, zanikli staré hrozby, resp. niektoré oblasti sa stali slabými a silné stránky sa objavujú tam, kde predtým neboli? |
| *Body vyplývajúce z analýzy SWOT by mali byť jasne založené na faktoch/údajoch získaných z analýzy zdrojov územia, t. z. každý bod zo SWOT musí vyplývať, resp. vychádzať z uvedených skutočností v analýze zdrojov územia. Zároveň SWOT analýza sumarizuje závery z analýzy zdrojov územia.* |

|  |
| --- |
| * + 1. **Prezentácia výsledkov, analýza a komparácia v silných a slabých stránkach**
 |

*MAS uvedie aké zmeny v rámci silných a slabých stránkach nastali, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu opatrení v akčnom pláne.*

|  |
| --- |
| * + 1. **Prezentácia výsledkov, analýza a komparácia v príležitostiach a hrozbách**
 |

*MAS uvedie aké zmeny v rámci príležitosti a ohrození nastali, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu opatrení v akčnom pláne.*

|  |
| --- |
| * + 1. **Odpoveď na hodnotiacu otázku/Závery a odporúčania**
 |

Na základe záverov analýzy zdrojov územia sme pristúpili k revízii jednotlivých oblastí SWOT analýzy.
K zmenám dochádza aj na základe pridelenia dodatočnej výkonnostnej alokácie.

SWOT analýza v závislosti na vonkajšom a vnútornom prostredí je (MAS doplní)

Vznikli nové príležitosti, zanikli staré hrozby, resp. niektoré oblasti sa stali slabými a silné stránky sa objavujú tam, kde predtým neboli nasledovne: (MAS doplní)

*MAS uvedie závery a odporúčania, ktoré vyplynuli z prezentácie výsledkov, analýzy a komparácie v kontexte na aktualizáciu príslušnej časti v stratégii CLLD, napríklad:*

* *Na základe záverov fokusovej skupiny niektoré údaje nezodpovedajú aktuálnemu stavu a preto sa navrhujú aktualizovať:*
* *Oblasť* ***Občianska vybavenosť a infraštruktúra*** *- doplnenie slabej stránky „Zanedbaný stav niektorých budov vo vlastníctve obcí.“*
* *Oblasť* ***Cestovný ruch*** *- doplnenie príležitosti “Rozvoj špecifických foriem turistiky (agroturistika, cykloturistika).“*
* *Za zmenu z pohľadu vonkajšieho prostredia môžeme považovať pokles nezamestnanosti v MAS na základe dostupných údajov z UPSVaR k 30.06.2020 v porovnaní s rokom 2014 kedy sa stratégia CLLD pripravovala.*

*V prípade, ak MAS dospeje k záveru, že nie je potrebné vykonať žiadne zmeny vo SWOT analýze (v niektorej z oblastí) uvedie napríklad nasledovný text: V ďalších častiach SWOT analýzy fokusová skupina skonštatovala, že znenia sú aktuálne a platné.*

|  |
| --- |
| * + 1. **Zdroje údajov**
 |

*MAS uvedie zdroj údajov.*

|  |
| --- |
| * + 1. **Metóda spracovania**
 |

Fokusová skupina [ ]  Dotazník [ ]  Interview [ ]  Prieskum [ ]  Rozhovory [ ] Monitoring [ ]  Krivka života [ ]  Brainstorming [ ]  Hodnotiace otázky[ ]

Analýza logického rámca [ ]  Prípadové štúdie [ ]  Krížová kontrola [ ]

Analýza monitorovacích a finančných údajov [ ]  Iné (uviesť)[ ]

*MAS označí podľa relevantnosti.*

|  |
| --- |
| * + 1. **Osoby podieľajúce na spracovaní**
 |

Zamestnanci MAS [ ]  Členovia orgánov MAS [ ]  Externý hodnotiteľ [ ]  Subjekty z územia MAS [ ]

*MAS môže uviesť aj viac možností podľa toho kto sa podieľal na vypracovaní príslušnej hodnotiacej otázky (uvedené MAS deklaruje výstupom v bode 2.2.7).*

|  |
| --- |
| * + 1. **Výstupy**
 |

Zápis fokusovej skupiny - analytický rámec (SWOT analýza) [ ]  Rozhovory [ ]  Dotazník [ ] Interview [ ]  Prieskum [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti. PPA je oprávnená si vyžiadať vyššie uvedené dokumenty, ktoré MAS podľa relevantnosti označí v zmysle bodu 2.2.7.*

* 1. **ANALYTICKÝ RÁMEC – IDENTIFIKOVANÉ POTREBY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hodnotiaca otázka 1 (HO1):** Sú stanovené problémy a ich previazanie na identifikované kľúčové potreby platné a aktuálne?  | **Hodnotiaca otázka 2 (HO2):**Vychádza prioritizácia stanovených potrieb zo stupňa dôležitosti riešenia pre rozvoj územia?  |
| *Priraďovanie priorít alebo hodnotenie potrieb musia byť založené na faktoch. V zmysle uvedeného MAS uvedie a hierarchicky usporiada zoznam potrieb v nadväznosti na SWOT analýzu (bod 2.2), pričom uvedie aj odôvodnenú prioritizáciu potrieb. Zadefinované potreby sa odvolávajú na informácie uvedené v SWOT analýze, konštatujú súčasný stav rozvoja územia a stanovujú ďalšie možnosti jeho budúceho rozvoja.* |

|  |
| --- |
| * + 1. **Prezentácia výsledkov, analýza a komparácia**
 |

Na základe auditu zdrojov územia a spracovanej SWOT analýzy územia boli v území MAS identifikované aktuálne problémy a potreby, ktoré nie sú pokryté opatreniami v rámci **PRV SR 2014 – 2020**. Na základe vyššie uvedeného boli identifikované nasledovné aktuálne potreby:

1. Potreba:

Zdôvodnenie potreby:

Nadväznosť na SWOT analýzu:

1. Potreba:

Zdôvodnenie potreby:

Nadväznosť na SWOT analýzu:

1. Potreba:

Zdôvodnenie potreby:

Nadväznosť na SWOT analýzu:

*MAS uvádza počet potrieb podľa relevantnosti.*

*V prípade ak MAS dospeje k záveru, že nie je potrebné vykonať žiadne zmeny v rámci identifikovaných potrieb uvedie nasledovný text:* Stanovené problémy a ich previazanie na identifikované kľúčové potreby riešia súčasné problémy a potreby územia a preto nie je potrebná aktualizácia, resp. ich zmena.

|  |
| --- |
| * + 1. **Odpoveď na hodnotiacu otázku/Závery a odporúčania**
 |

Na základe vyššie uvedeného bodu 2.3.1 sme pristúpili k revízii aktuálnych problémov a potrieb. K zmenám dochádza aj na základe pridelenia dodatočnej výkonnostnej alokácie v rámci **PRV SR 2014 – 2020**. Prioritizácia stanovených potrieb vychádza zo stupňa dôležitosti riešenia pre rozvoj územia na základe aktuálne identifikovaných problémov počas implementácie stratégie CLLD vychádzajúc zo zdrojov územia a SWOT analýzy.

Stanovené problémy a ich previazanie na identifikované kľúčové potreby sú:

*MAS uvedie závery a odporúčania, ktoré vyplynuli z prezentácie výsledkov, analýzy a komparácie v kontexte na aktualizáciu príslušnej časti v stratégii CLLD, napríklad:*

* *v niektorých oblastiach boli identifikované nové problémy a následné potreby, ktoré je možné riešiť prostredníctvom stratégie CLLD nasledovne:*
* *Doplniť potrebu: Využiť potenciál územia na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky, ktorou sa budú riešiť problémy.......*
* *Odstrániť potrebu: Horizontálna a vertikálna spolupráca medzi subjektmi dodávateľského reťazca z dôvodu.........*

*V prípade ak MAS dospeje k záveru, že nie je potrebné vykonať žiadne zmeny v rámci identifikovaných potrieb uvedie nasledovný text:* Stanovené problémy a ich previazanie na identifikované kľúčové potreby riešia súčasné problémy a potreby územia a preto nie je potrebná aktualizácia, resp. ich zmena.

|  |
| --- |
| * + 1. **Zdroje údajov**
 |

*MAS uvedie zdroj údajov.*

|  |
| --- |
| * + 1. **Metóda spracovania**
 |

Fokusová skupina [ ]  Dotazník [ ]  Interview [ ]  Prieskum [ ]  Rozhovory [ ]  Monitoring [ ]  Krivka života [ ]  Brainstorming [ ]  Hodnotiace otázky[ ]

Analýza logického rámca [ ]  Prípadové štúdie [ ]  Krížová kontrola [ ]

Analýza monitorovacích a finančných údajov [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti.*

|  |
| --- |
| * + 1. **Osoby podieľajúce na spracovaní**
 |

Zamestnanci MAS [ ]  Členovia orgánov MAS [ ]  Externý hodnotiteľ [ ]  Subjekty z územia MAS [ ]

*MAS môže uviesť aj viac možností podľa toho kto sa podieľal na vypracovaní príslušnej hodnotiacej otázky (uvedené MAS deklaruje výstupom v bode 2.3.6 ).*

|  |
| --- |
| * + 1. **Výstupy**
 |

Zápis fokusovej skupiny - analytický rámec (identifikované potreby) [ ]  Rozhovory [ ]  Dotazník [ ]

Interview [ ]  Prieskum [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti. PPA je oprávnená si vyžiadať vyššie uvedené dokumenty, ktoré MAS podľa relevantnosti označí v zmysle bodu 2.3.6.*

1. **Strategický rámec**

*V nadväznosti na SWOT analýzu a identifikované potreby, ktoré spadajú pod revíziu, resp. doplnenie MAS upraví priority, špecifické ciele a následne opatrenia (MAS vykoná revíziu opatrení/podopatrení PRV v súlade s Prílohou 6B k Príručke pre prijímateľa LEADER vrátane podopatrenia 6.1 a podopatrenia 6.3). MAS nie je oprávnená vykonávať žiadne zmeny, resp. úpravy vízie, nakoľko bola stanovená na obdobie 7-10 rokov, minimálne do roku 2023, tak ako aj strategický cieľ.*

***V rámci IROP sa nepripúšťajú žiadne úpravy.***

*Merateľné ukazovatele PRV - pracovné miesta v rámci základnej alokácie, ktoré podliehali hodnoteniu MAS v rámci výzvy 21/PRV/2017 (kritéria pre výber projektov), nesmú byť znížené pod údaj uvedený pôvodne, je postačujúce, ak MAS dodrží celkový počet pracovných miest za PRV. Ostatné merateľné ukazovatele v rámci PRV (základná alokácia) je možné úpraviť v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce zo strednodobého hodnotenia.**V rámci PRV (základná alokácia) je MAS oprávnená vykonať aktualizáciu merateľných ukazovateľov len
pri tých podopatreniach, ktoré podliehajú úprave/zmene v zmysle záverov a odporúčaní, ktoré vyplývajú zo strednodobého hodnotenia.*

* 1. **STRATEGICKÝ RÁMEC - Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hodnotiaca otázka 1 (HO1):** Priority, špecifické ciele a opatrenia stanovené v stratégií CLLD zostávajú relevantné (platné) alebo si vzhľadom na aktuálne problémy a potreby územia vyžadujú zmenu? | **Hodnotiaca otázka 2 (HO2):** Do akej miery je potrebné efektívnejšie rozšíriť rozsah opatrení/podopatrení tak, aby boli na miestnej úrovni naplnené identifikované problémy a potreby vo vzťahu k cieľom stratégie CLLD? | **Hodnotiaca otázka 3 (HO3):** Do akej miery je potrebné obmedziť rozsah platnosti niektorých opatrení/podopatrení, nakoľko nezodpovedajú aktuálnemu stavu napĺňania identifikovaných problémov a potrieb? |
| *Odôvodní sa výber priorít a špecifických cieľov v nadväznosti na SWOT analýzu a ku každému cieľu sa priradia potreby, ktoré budú daným cieľom napĺňané. Stanovené ciele majú byť konkrétne, merateľné a dosiahnuteľné v stanovenom termíne. Ku každému špecifickému cieľu sa musí uviesť jeho príslušnosť k „fokusovým oblastiam PRV“, pričom jeden cieľ môže prispievať k napĺňaniu viacerých fokusových oblastí – primárne alebo sekundárne. V nadväznosti na stanovené priority a špecifické ciele sa definujú opatrenia, ktorými sa budú priority a špecifické ciele napĺňať. Opatrenia sa rozdelia na opatrenia v rámci PRV, opatrenia v rámci IROP a opatrenia „iné/vlastné“ (financované mimo zdrojov PRV a IROP).* |

|  |
| --- |
| **3.1.1 Prezentácia výsledkov, analýza a komparácia** |

*MAS sa zameriava na vhodnosť nastavenia existujúcich opatrení/podopatrení* ***PRV*** *v nadväznosti na závery analýzy zdrojov územia, SWOT analýzy a identifikované potreby tzn. či niektoré slabšie stránky, problémy a potreby nie je možné riešiť inými opatreniami/podopatreniami, alebo či je potreba niektoré opatrenia/podopatrenia vzhľadom na zmenené okolnosti, problémy vôbec neimplementovať.*

*MAS hodnotí či nedošlo k zásadným zmenám v externom prostredí, ktoré by mohli mať zásadný vplyv na smerovanie stratégie CLLD,
či nastala nejaká dôležitá zmena, ktorá by mala vplyv na väzby v intervenčnej logike, a na ktorú by bolo potrebné reagovať rozšírením/obmedzením rozsahu platnosti niektorých opatrení/podopatrení.*

*MAS je oprávnená:*

* *odstrániť preklepy, zjavné chyby a pod v rámci priorít a špecifických cieľov, ktoré ostávajú stále v platnosti,*
* *doplniť nové opatrenie/podopatrenie PRV v rámci priorít a špecifických cieľov, ktoré ostávajú stále v platnosti v nadväznosti
na závery SWOT analýzy a identifikácie potrieb,*
* *doplniť novú prioritu/špecifický cieľ v nadväznosti na dodatočnú výkonnostnú alokáciu avšak berúc do úvahy závery SWOT analýzy a identifikáciu potrieb,*
* *obmedziť rozsah platnosti niektorých špecifických cieľov,*
* *obmedziť rozsah platnosti niektorých opatrení/podopatrení,*
* *vykonať presun finančných prostriedkov:*
* *v rámci podopatrení uvedených v prílohe 6B Príručky pre prijímateľa LEADER - základná alokácia (MAS musí brať do úvahy alokáciu na vyhlásených výzvach na predkladanie ŽoNFP) len v prípade, že na dané opatrenie/podopatrenie bola vyhlásená a uzatvorená (dátum vyhlásenia – dátum uzavretia) minimálne jedna výzva na predkladanie ŽoNFP zo strany MAS do 31.10.2020,*
* *v rámci podopatrení neuvedených v prílohe 6B Príručky pre prijímateľa LEADER (verzia 1.2) - základná alokácia.*

Stanovené priority vyplynuli zo SWOT analýzy a z identifikácie potrieb, nakoľko na území MAS sú to hlavné priority, ktoré prispejú ku kvalite života obyvateľov v území MAS a naplneniu vízie a strategického cieľa.

Stratégia CLLD prispieva k riešeniu doposiaľ stanovených problémov nasledovne:

*Napríklad:*

1. *Bezpečnosť – bola vyhlásená jedna výzva v rámci podopatrenia 7.4. MAS prijala 15 projektov zameraných na kamerové systémy v obciach. Počet projektov, ktoré boli predložené v rámci výzvy spĺňa ukazovateľ nastavený pre uvedenú aktivitu kamerových systémov, resp. vzhľadom na pridelenú finančnú alokáciu na podopatrenie 7.4 sme toho názoru, že počet prijatých projektov a nárokovaná suma v ŽoNFP vyčerpá finančné prostriedky na uvedené podopatrenie.*

*Na základe vyššie uvedeného problém bezpečnosti môžeme považovať za vyriešený. Navrhujme odstrániť v rámci podopatrenia 7.4 aktivitu „Bezpečnosť a kamerové systémy“.*

1. *Nízka úroveň informovanosti, vzdelávania a komunitných služieb - problém má pretrvávajúci charakter a preto ho stratégia CLLD rieši prostredníctvom podopatrenia 1.2 rieši. Bola vyhlásená 1 výzva v rámci ktorej bolo podaných 10 projektov, ktoré prevýšili finančnú alokáciu stanovenú na výzvu. Nakoľko o uvedené podopatrenie je zo strany potencionálnych žiadateľov záujem MAS vyhlási ďalšiu výzvu na toto podopatrenie, čím sa vyčerpá celá alokácia v zmysle akčného plánu.*
* *Priority, špecifické ciele a opatrenia stanovené v stratégii CLLD zostávajú relevantné (platné) a majú potenciál
i naďalej riešiť aktuálne problémy a potreby MAS.*
* *Priority, špecifické ciele a opatrenia stanovené v stratégii CLLD si vzhľadom na aktuálne problémy a potreby územia vyžadujú nasledovnú zmenu:*
* *V zmysle auditu zdrojov a SWOT analýzy bol identifikovaný zlý stav obecných budov. Nakoľko v rámci stratégie CLLD nebola stanovená priorita ani špecifický cieľ na riešenie tejto potreby dopĺňa sa nová priorita č. XY Infraštruktúra obcí a špecifický cieľ č. XZ Rozšíriť a skvalitniť občiansku vybavenosť. Špecifický cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom podopatrenia 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.*
* *Na základe prezentácie výsledkov, analýzy a komparácie je potrebné obmedziť rozsah platnosti niektorých opatrení/podopatrení, nakoľko neodpovedajú aktuálnemu stavu napĺňania identifikovaných problémov a potrieb nasledovne:*
* *Na základe prezentácie výsledkov, analýzy a komparácie fokusová skupina dospela k záveru, že je potrebné obmedziť rozsah platnosti opatrenia/podopatrenia 16 Spolupráca, v nadväznosti na odstránenie potreby: „Horizontálna a vertikálna spolupráca medzi subjektmi dodávateľského reťazca“. Potencionálni žiadatelia nemajú záujem o uvedené podopatrenie a preto sa aj uvedená príležitosť v rámci SWOT analýzy navrhuje odstrániť. Finančné prostriedky, ktoré boli alokované
na podopatrenie 16.4 budú presunuté v rámci základnej alokácie do podopatrenia 6.4 kde sa identifikovala príležitosť „Rozvoj špecifických foriem turistiky (agroturistika, cykloturistika).“ Zároveň sa v podopatrení 6.4 doplnia oprávnení prijímatelia.*
* *Zo strany žiadateľov nie je záujem o podopatrenie 1.3 Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov, čo sa prejavilo vyhlásením jednej výzvy v trvaní od 2.8.2019 do 31.12.2019. V rámci výzvy nebol predložený žiaden projekt. Na základe prieskumu trhu v území MAS o aktivity v rámci tohto podopatrenia nie je zo strany beneficientov dopyt. S cieľom znížiť riziko nenaplnenie cieľov stratégie CLLD je z nášho pohľadu efektívnejšie alokovať finančné prostriedky do podopatrenia kde sme zaznamenali vyšší záujem zo strany žiadateľov o realizáciu aktivity – podopatrenie 4.1. Na podopatrenie 4.1 boli zo strany MAS vyhlásené 2 výzvy s finančnou alokáciou 150 000 EUR, avšak projekty boli predložené v celkovej žiadanej sume 220 000 EUR. Navrhujme obmedziť rozsah platnosti opatrenia/podopatrenia 1.3 a presun finančných prostriedkov do podopatrenia 4.1.*
* *Nakoľko MAS je povinná postupovať v zmysle prílohy 6B Príručky pre prijímateľa LEADER, podopatrenie 16.4 nie je
 v súčasnosti zaradené k opatreniam, ktoré sa dajú implementovať prostredníctvom ITMS2014+, preto je potrebné obmedziť rozsah platnosti opatrenia/podopatrenia 16.4, v nadväznosti na odstránenie potreby: „Horizontálna a vertikálna spolupráca medzi subjektmi dodávateľského reťazca“. Finančné prostriedky, ktoré boli alokované na podopatrenie 16.4 budú presunuté v rámci základnej alokácie do podopatrenia 6.4 kde sa identifikovala príležitosť „Rozvoj špecifických foriem turistiky (agroturistika, cykloturistika)“. Zároveň sa v podopatrení 6.4 doplnia oprávnení prijímatelia.*
* *Na základe prezentácie výsledkov, analýzy a komparácie je potrebné efektívnejšie rozšíriť rozsah opatrení/podopatrení tak, aby účinné na miestnej úrovni napĺňali identifikované problémy a potreby vo vzťahu k cieľom stratégie CLLD a to nasledovne:*
* *Identifikujeme potrebu rozšíriť stratégiu CLLD o opatrenie/podopatrenie 6.4, ktorým sa bude napĺňať potreba “Využiť potenciál územia na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky“ v nadväznosti na doplnenie príležitosti v SWOT analýze „Rozvoj špecifických foriem turistiky (agroturistika, cykloturistika).*
* *Zo SWOT analýzy v ekonomickej oblasti sme identifikovali ďalší problém „Zlý technický stav obecných budov“, na základe ktorého sa identifikovala potreba „Rozvíjať infraštruktúru obcí a ochranu životného prostredia“. Uvedená potreba sa bude riešiť rozšírením intervenčnej logiky o prioritu č. XZ, špecifický cieľ XY a podpotarnie 7.2 Podpora na investície
do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie a finančnými prostriedkami v rámci dodatočnej výkonnostnej alokácie*
* *V rámci dodatočnej výkonnostnej alokácie v nadväznosti na aktuálne problémy a potreby územia sa rozširuje rozsah opatrení/podopatrení nasledovne:*
* *Podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh*
* *Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie*

Stanovené priority, špecifické ciele a opatrenia, ktoré vyplynuli zo SWOT analýzy
a z identifikácie potrieb na základe strednodobého hodnotenia:

|  |  |
| --- | --- |
| **Priorita 1** |  |
| *Špecifický cieľ 1.1* |  |
| Cieľ napĺňa potrebu |  |
| Realizácia tohto cieľa prispeje k napĺňaniu fokusovej oblasti |  |
| Cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom opatrenia | názov opatreniakód opatrenia PRV kód podopatrenia PRV  |
| **RELEVANTNOSŤ** | Úprava v podobe: doplnenie nového špecifického cieľa (uvedie sa názov)obmedzenie rozsahu platnosti opatrenia/podopatrenia (uvedie sa názov)ostáva v platnosti, odstraňuje sa zjavná chyba v. (uvedie sa názov) rozšírenie o opatrenie/podopatrenie(uvedie sa názov)MAS uvedie podľa relevantnosti |
| *Špecifický cieľ 1.2* |  |
| Cieľ napĺňa potrebu |  |
| Realizácia tohto cieľa prispeje k napĺňaniu fokusovej oblasti |  |
| Cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom opatrenia | názov opatreniakód opatrenia PRV kód podopatrenia PRV  |
| **RELEVANTNOSŤ** | Úprava v podobe: doplnenie nového špecifického cieľa (uvedie sa názov)obmedzenie rozsahu platnosti opatrenia/podopatrenia (uvedie sa názov)ostáva v platnosti, odstraňuje sa zjavná chyba v. (uvedie sa názov) rozšírenie o opatrenie/podopatrenie(uvedie sa názov)MAS uvedie podľa relevantnosti |

|  |  |
| --- | --- |
| **Priorita 2** |  |
| *Špecifický cieľ 2.1* |  |
| Cieľ napĺňa potrebu |  |
| Realizácia tohto cieľa prispeje k napĺňaniu fokusovej oblasti |  |
| Cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom opatrenia | názov opatreniakód opatrenia PRV kód podopatrenia PRV  |
| **RELEVANTNOSŤ** | Úprava v podobe: doplnenie nového špecifického cieľa (uvedie sa názov)obmedzenie rozsahu platnosti opatrenia/podopatrenia (uvedie sa názov)ostáva v platnosti, odstraňuje sa zjavná chyba v. (uvedie sa názov) rozšírenie o opatrenie/podopatrenie(uvedie sa názov)MAS uvedie podľa relevantnosti |
| *Špecifický cieľ 2.2* |  |
| Cieľ napĺňa potrebu |  |
| Realizácia tohto cieľa prispeje k napĺňaniu fokusovej oblasti |  |
| Cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom opatrenia | názov opatreniakód opatrenia PRV kód podopatrenia PRV  |
| **RELEVANTNOSŤ** | Úprava v podobe: doplnenie nového špecifického cieľa (uvedie sa názov)obmedzenie rozsahu platnosti opatrenia/podopatrenia (uvedie sa názov)ostáva v platnosti, odstraňuje sa zjavná chyba v. (uvedie sa názov) rozšírenie o opatrenie/podopatrenie(uvedie sa názov)MAS uvedie podľa relevantnosti |

*V prípade ak MAS dospeje k záveru, že nie je potrebné vykonať žiadne zmeny v rámci priorít, špecifických cieľov a opatrení uvedie nasledovný text:* Stanovené priority, špecifické ciele a opatrenia riešia súčasné problémy a potreby územia a preto nie je potrebná aktualizácia, resp. ich zmena.

|  |
| --- |
| **3.1.2 Odpoveď na hodnotiacu otázku/Závery a odporúčania** |

*MAS uvedie podľa relevantnosti:*

Priority, špecifické ciele a opatrenia stanovené v stratégii CLLD zostávajú relevantné (platné).

Priority, špecifické ciele a opatrenia stanovené v stratégii CLLD si vzhľadom na aktuálne problémy a potreby územia vyžadujú zmenu, ktorá je uvedená v bode 3.1.1.

*MAS uvedie jednu z nižšie uvedených možností (podľa toho či rozširuje a/alebo obmedzuje rozsah opatrení/podopatrení)*

Na základe prezentácie výsledkov, analýzy a komparácie je potrebné efektívnejšie rozšíriť rozsah opatrení/podopatrení tak, aby na miestnej úrovni napĺňali identifikované problémy a potreby vo vzťahu k cieľom stratégie CLLD v zmysle bodu 3.1.1.

Na základe prezentácie výsledkov, analýzy a komparácie je potrebné obmedziť rozsah platnosti niektorých opatrení/podopatrení, nakoľko nezodpovedajú aktuálnemu stavu napĺňania identifikovaných problémov a potrieb nasledovne v zmysle bodu 3.1.1.

|  |
| --- |
| **3.1.3 Zdroje údajov** |

*MAS uvedie zdroj údajov.*

|  |
| --- |
| **3.1.4 Metóda spracovania** |

Fokusová skupina [ ]  Dotazník [ ]  Interview [ ]  Prieskum [ ]  Rozhovory [ ]

Monitoring [ ]  Krivka života [ ]  Brainstorming [ ]  Hodnotiace otázky [ ]

Analýza logického rámca [ ]  Prípadové štúdie [ ]  Krížová kontrola [ ]

Analýza monitorovacích a finančných údajov [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti.*

|  |
| --- |
| **3.1.5 Osoby podieľajúce na spracovaní** |

Zamestnanci MAS [ ]  Členovia orgánov MAS [ ]  Externý hodnotiteľ [ ]  Subjekty z územia MAS[ ]

*MAS môže uviesť aj viac možností podľa toho kto sa podieľal na vypracovaní príslušnej hodnotiacej otázky (uvedené MAS deklaruje výstupom v bode 3.1.6).*

|  |
| --- |
| **3.1.6 Výstupy** |

Zápis fokusovej skupiny - analytický rámec (identifikované potreby) [ ]  Rozhovory [ ]  Dotazník [ ] Interview [ ]  Prieskum [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti. PPA je oprávnená si vyžiadať vyššie uvedené dokumenty, ktoré MAS podľa relevantnosti označí v zmysle bodu 3.1.6*

**4. Implementačný rámec**

## **4.1 IMPLEMNETAČNÝ RÁMEC - Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS**

|  |
| --- |
| **Hodnotiaca otázka 1 (HO1): Je zabezpečené funkčné fungovanie jednotlivých orgánov MAS z pohľadu organizačnej štruktúry, dostatočnosti personálneho obsadenia a dodržania ustanovení interných smerníc, štatútov, stanov MAS a pod. ?** |

|  |
| --- |
| **4.1.1 Prezentácia výsledkov, analýza a komparácia** |

Inštitucionálne zabezpečenie fungovania MAS sa zabezpečuje prostredníctvom existujúcej organizačnej štruktúry MAS, manažmentu MAS, dodržaním ustanovení interných smerníc, štatútov, stanov MAS a pod.

(stav k 31.12 príslušného roka 2018 - 2019, stav k 30.10.2020).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Najvyšší orgán** | **Výkonný orgán** | **Výberová komisia MAS** |
| **Počet členov** |
| **2018** |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |
| **2020**  |  |  |  |
| **Počet stretnutí** |
| **2018** |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |
| **2020**  |  |  |  |
| **Zastúpenie členov verejného sektora (%)** |
| **2018** |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |
| **2020**  |  |  |  |
| **Zastúpenie členov súkromného sektora (%)** |
| **2018** |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |
| **Zastúpenie členov občianskeho sektora (%)** |
| **2018** |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |
| **2020**  |  |  |  |
| **Plníme nami stanovené termíny interných smerníc, štatútov, stanov MAS a pod. ? Ak nie, aké sú dôvody?** |
| **2018** | Vyberte položku. | Vyberte položku. | Vyberte položku. |
| **Ak nie, aké sú dôvody?** |  |  |  |
| **2019** | Vyberte položku. | Vyberte položku. | Vyberte položku. |
| **Ak nie, aké sú dôvody?** |  |  |  |
| **2020**  | Vyberte položku. | Vyberte položku. | Vyberte položku. |
| **Ak nie, aké sú dôvody?** |
| **Počet absolvovaných vzdelávacích aktivít pre členov** |
| **2018** |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |
| **2020**  |  |  |  |
| **Identifikované problémy s vykonávaním činnosti existujúcej organizačnej štruktúry** |
| **2018** |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |
| **2020**  |  |  |  |
| **Identifikované pozitíva s vykonávaním činnosti existujúcej organizačnej štruktúry** |
| **2018** |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |
| **2020**  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kontrolný orgán** | **Monitorovací výbor**  |
| **Počet členov** |
| **2018** |  |  |
| **2019** |  |  |
| **2020** |  |  |
| **Počet stretnutí** |
| **2018** |  |  |
| **2019** |  |  |
| **2020**  |  |  |
| **Zastúpenie členov verejného sektora (%)** |
| **2018** |  |  |
| **2019** |  |  |
| **2020**  |  |  |
| **Zastúpenie členov súkromného sektora (%)** |
| **2018** |  |  |
| **2019** |  |  |
| **2020**  |  |  |
| **Zastúpenie členov občianskeho sektora (%)** |
| **2018** |  |  |
| **2019** |  |  |
| **2020**  |  |  |
| **Plníme nami stanovené termíny interných smerníc, štatútov, stanov MAS a pod. ? Ak nie, aké sú dôvody?** |
| **2018** | Vyberte položku. | Vyberte položku. |
| **Ak nie, aké sú dôvody?** |  |  |
| **2019** | Vyberte položku. | Vyberte položku. |
| **Ak nie, aké sú dôvody?** |  |  |
| **2020**  | Vyberte položku. | Vyberte položku. |
| **Ak nie, aké sú dôvody?** |
| **Počet absolvovaných vzdelávacích aktivít pre členov** |
| **2018** |  |  |
| **2019** |  |  |
| **2020**  |  |  |
| **Identifikované problémy s vykonávaním činnosti existujúcej organizačnej štruktúry** |
| **2018** |  |  |
| **2019** |  |  |
| **2020**  |  |  |
| **Identifikované pozitíva s vykonávaním činnosti existujúcej organizačnej štruktúry** |
| **2018** |  |  |
| **2019** |  |  |
| **2020**  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kancelária MAS**  |
| **Aký typ pracovno – právneho vzťahu je uzatvorený so zamestnancami MAS?** |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| Vyberte položku. | Vyberte položku. | Vyberte položku. |
| **Zúčastnil sa manažér MAS na zasadnutí výkonného orgánu?** |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| Vyberte položku. | Vyberte položku. | Vyberte položku. |
| **Plní Kancelária MAS úlohy a termíny v zmysle pracovného a organizačného poriadku a pod.?** |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| Vyberte položku. | Vyberte položku. | Vyberte položku. |
| **Ak nie, aké sú dôvody?** |
|  |
| **Počet absolvovaných vzdelávacích aktivít pre zamestnancov MAS** |
| **2018** |  |
| **2019** |  |
| **2020**  |  |
| **Identifikované problémy s vykonávaním činnosti Kancelárie MAS** |
| **2018** |  |
| **2019** |  |
| **2020**  |  |
| **Identifikované pozitíva s vykonávaním činnosti Kancelárie MAS** |
| **2018** |  |
| **2019** |  |
| **2020**  |  |

*Pri položke počet absolvovaných vzdelávacích aktivít pre členov a zamestnancov MAS, je PPA oprávnená si vyžiadať Zoznam vzdelávacích aktivít (názov aktivity, prezenčnú listinu, resp. osoby zúčastnené na danej aktivite).*

|  |
| --- |
| **4.1.2 Odpoveď na hodnotiacu otázku/Závery a odporúčania** |

Z pohľadu organizačnej štruktúry, dostatočnosti personálneho obsadenia a dodržiavania interných smerníc, štatútov a stanov MAS sme identifikovali:

|  |
| --- |
| **Najvyšší orgán** |
| **Návrh nápravných opatrení pre zlepšenie činnosti** |  |
| **Osoba zodpovedná za realizáciu nápravného opatrenia** |  |
| **Výkonný orgán** |
| **Návrh nápravných opatrení pre zlepšenie činnosti** |  |
| **Osoba zodpovedná za realizáciu nápravného opatrenia** |  |
| **Výberová komisia MAS** |
| **Návrh nápravných opatrení pre zlepšenie činnosti** |  |
| **Osoba zodpovedná za realizáciu nápravného opatrenia** |  |
| **Monitorovací výbor** |
| **Návrh nápravných opatrení pre zlepšenie činnosti** |  |
| **Osoba zodpovedná za realizáciu nápravného opatrenia** |  |
| **Kontrolný orgán** |
| **Návrh nápravných opatrení pre zlepšenie činnosti** |  |
| **Osoba zodpovedná za realizáciu nápravného opatrenia** |  |
| **Kancelária MAS** |
| **Návrh nápravných opatrení pre zlepšenie činnosti** |  |
| **Osoba zodpovedná za realizáciu nápravného opatrenia** |  |

|  |
| --- |
| **4.1.3 Zdroje údajov** |

*MAS je povinná uviesť zdroje údajov ako napr.: stanovy MAS, interné smernice, štatút Výberovej komisie MAS****,*** *pracovný poriadok, organizačný poriadok, prezenčné listiny zo zasadnutí/stretnutí/školení jednotlivých orgánov MAS a pod.). MAS uvedie len zdroje, avšak PPA je oprávnená si vyššie uvedené dokumenty vyžiadať.*

|  |
| --- |
| **4.1.4 Metóda spracovania** |

Fokusová skupina [ ]  Dotazník [ ]  Interview [ ]  Prieskum[ ]  Rozhovory [ ] Monitoring [ ]  Krivka života [ ]  Brainstorming [ ]  Hodnotiace otázky [ ]

Analýza logického rámca [ ]  Prípadové štúdie [ ]  Krížová kontrola [ ]

Analýza monitorovacích a finančných údajov [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti.*

|  |
| --- |
| **4.1.5 Osoby podieľajúce na spracovaní** |

Zamestnanci MAS [ ]  Členovia orgánov MAS [ ]  Externý hodnotiteľ [ ]  Subjekty z územia MAS [ ]

*MAS môže uviesť aj viac možností podľa toho kto sa podieľal na vypracovaní príslušnej hodnotiacej otázky (uvedené MAS deklaruje výstupom v bode 4.1.6).*

|  |
| --- |
| **4.1.6 Výstupy** |

Zápis fokusovej skupiny - analytický rámec (identifikované potreby) [ ]  Rozhovory [ ]  Dotazník [ ]

Interview [ ]  Prieskum [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti PPA je oprávnená si vyžiadať vyššie uvedené dokumenty, ktoré MAS podľa relevantnosti označí v zmysle bodu 4.1.6*

## **4.2 IMPLEMNETAČNÝ RÁMEC - IMPLEMENTAČNÝ PROCES**

|  |
| --- |
| **Hodnotiaca otázka 1 (HO1): Do akej miery sú efektívne vykonávane procesy a postupy na úrovni MAS v rámci implementačného procesu na základe doterajších znalostí a skúseností?** |

|  |
| --- |
| * + 1. **Prezentácia výsledkov, analýza a komparácia**
 |

Zhodnotenie interných procesov a činností realizovaných MAS v rámci implementácie stratégie CLLD:

Proces: Príprava, vyhlásenie výzvy a príjem žiadostí o NFP v rámci PRV

|  |
| --- |
| **Príprava, vyhlásenie výzvy a príjem ŽoNFP v rámci PRV na úrovni MAS** |
| **Činnosť** | **Aké problémy sa pri vykonávaní našej činnosti vyskytli?** | **Dodržiavame nami stanovené termíny?** **Ak nie, aké sú dôvody?** |
| **Príprava výzvy na predkladanie ŽoNFP v neverejnej časti ITMS2014+** |  |  |
| **Schválenie výzvy štatutárnym orgánom MAS** |  |  |
| **Príprava príloh výzvy na predkladanie ŽoNFP** |  |  |
| **Zverejnenie výzvy na predkladanie ŽoNFP na webovom sídle MAS** |  |  |
| **Komunikácia s RO/PPA v procese prípravy výzvy** |  |  |
| **Zmena výzvy na predkladanie ŽoNFP** |  |  |
| **Zrušenie výzvy na predkladanie ŽoNFP** |  |  |
| **Vzdelávacie aktivity pre potenciálnych žiadateľov** |  |  |
| **Poskytovanie informácií a konzultácií potenciálnym žiadateľom****(priebeh, počet otázok, náročnosť a pod.)** |  |  |
| **Doručenie ŽoNFP elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a v písomnej forme** |  |  |
| **Administratívne overenie - podmienky doručenia ŽoNFP** |  |  |
| **Administratívne overenie - podmienky poskytnutia príspevku** |  |  |
| **Pozitívne dopady na implementáciu stratégie CLLD (stručný popis max. 10 riadkov)** |
|  |

Proces: Hodnotenia žiadostí o NFP a výber projektov v rámci PRV

|  |
| --- |
| **Hodnotenia žiadostí o NFP a výber projektov v rámci PRV na úrovni MAS** |
| **Činnosť** | **Aké problémy sa pri vykonávaní činnosti vyskytli?** | **Dodržiavame nami stanovené termíny?** **Ak nie, aké sú dôvody?** |
| **Administratívne overenie - podmienky doručenia ŽoNFP** |  |  |
| **Výzva na doplnenie – podmienky doručenia ŽoNFP** |  |  |
| **Administratívne overenie - podmienky poskytnutia príspevku** |  |  |
| **Výzva na doplnenie – podmienky poskytnutia príspevku** |  |  |
| **Priradenie /Výber odborných hodnotiteľov v ITMS2014+** |  |  |
| **Poskytnutie informácie, resp. školenie hodnotiteľov k danej výzve** |  |  |
| **Vykonanie odborného hodnotenia ŽoNFP** |  |  |
| **Vyplnenie hodnotiaceho hárku zo strany odborných hodnotiteľov** |  |  |
| **Komunikácia odborných hodnotiteľov s MAS** |  |  |
| **Kvalita odborných hodnotiteľov** |  |  |
| **Kvalita výstupov v hodnotiacich hárkoch** |  |  |
| **Hodnotenie Výberovou komisiou MAS** |  |  |
| **Proces aplikácie rozlišovacích kritérií** |  |  |
| **Spracovanie záverečnej správy** |  |  |
| **Príjem žiadosti o NFP na PPA** |  |  |
| **Pozitívne dopady na implementáciu stratégie CLLD (stručný popis max. 10 riadkov)** |
|  |

Proces: Príprava, vyhlásenie výzvy a príjem žiadostí o príspevok v rámci IROP

|  |
| --- |
| **Príprava, vyhlásenie výzvy a príjem žiadostí o príspevok v rámci IROP na úrovni MAS** |
| **Aké problémy sa pri vykonávaní činnosti vyskytli? (stručný popis max. 10 riadkov)** |
|  |
| **Dodržiavame nami stanovené termíny? (stručný popis max. 10 riadkov)****Ak nie, aké sú dôvody?** |
|  |
| **Pozitívne dopady na implementáciu stratégie CLLD (stručný popis max. 10 riadkov)** |
|  |

Proces: Hodnotenia žiadostí o príspevok a výber projektov v rámci IROP

|  |
| --- |
| **Hodnotenia žiadostí o príspevok a výber projektov v rámci IROP na úrovni MAS** |
| **Aké problémy sa pri vykonávaní činnosti vyskytli? (stručný popis max. 10 riadkov)** |
|  |
| **Dodržiavame nami stanovené termíny? (stručný popis max. 10 riadkov)****Ak nie, aké sú dôvody?** |
|  |
| **Pozitívne dopady na implementáciu stratégie CLLD (stručný popis max. 10 riadkov)** |
|  |

Proces: Chod MAS a Animácie

|  |
| --- |
| **Chod MAS a animácie na úrovni MAS** |
| **Činnosť** | **Aké najväčšie problémy sa pri vykonávaní činnosti vyskytli?** | **Dodržiavame nami stanovené termíny?** **Ak nie, aké sú dôvody?** |
| **Predkladanie ŽoP – chod MAS** |  |  |
| **Predkladanie ŽoP – animácie** |  |  |
| **Informačné a propagačné materiály** |  |  |
| **Účasť na výstavách, PR články, PR vystúpenie v médiách, výroba a nákup informačných spotov, filmov** |  |  |
| **Výmena informácií medzi miestnymi aktérmi v rámci PRV SR 2014 – 2020 a/alebo IROP** |  |  |
| **Iné informačné akcie v súlade s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD** |  |  |
| **Informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí v rámci PRV SR 2014 – 2020 a/alebo IROP** |  |  |
| **Zverejňovanie oznamov na webovom sídle MAS** |  |  |
| **Získavanie informácií od potenciálnych žiadateľov, členov MAS** |  |  |
| **Pozitívne dopady na implementáciu stratégie CLLD (stručný popis max. 10 riadkov)** |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. **Odpoveď na hodnotiacu otázku/Závery a odporúčania**
 |

Procesy a postupy **na úrovni MAS** v rámci implementačného procesu na základe doterajších znalostí a skúseností sú: *MAS uvedie jednu z možností*

* Efektívne, avšak vyžadujú si nápravné opatrenia v minimálnej miere [ ]
* Čiastočne efektívne a vyžadujú si nápravné opatrenia vo väčšom rozsahu [ ]
* Neefektívne a vyžadujú si nápravné opatrenia v celkovom rozsahu [ ]

|  |
| --- |
| **Proces na úrovni MAS: Príprava, vyhlásenie výzvy a príjem žiadostí o NFP v rámci PRV**  |
| **Návrh nápravných opatrení pre zlepšenie činnosti** |  |
| **Osoba zodpovedná za realizáciu nápravného opatrenia** |  |
| **Proces na úrovni MAS: Hodnotenia žiadostí o NFP a výber projektov v rámci PRV**  |
| **Návrh nápravných opatrení pre zlepšenie činnosti** |  |
| **Osoba zodpovedná za realizáciu nápravného opatrenia** |  |
| **Proces na úrovni MAS: Príprava, vyhlásenie výzvy a príjem žiadostí o NFP v rámci IROP** |
| **Návrh nápravných opatrení pre zlepšenie činnosti** |  |
| **Osoba zodpovedná za realizáciu nápravného opatrenia** |  |
| **Proces na úrovni MAS: Hodnotenia žiadostí o NFP a výber projektov v rámci IROP** |
| **Návrh nápravných opatrení pre zlepšenie činnosti** |  |
| **Osoba zodpovedná za realizáciu nápravného opatrenia** |  |
| **Proces na úrovni MAS: Chod MAS a Animácie** |
| **Návrh nápravných opatrení pre zlepšenie činnosti** |  |
| **Osoba zodpovedná za realizáciu nápravného opatrenia** |  |

|  |
| --- |
| * + 1. **Zdroje údajov**
 |

*MAS je povinná uviesť zdroje údajov ako napr.: Systém riadenia CLLD, Príručka pre prijímateľa LEADER, stanovy MAS, interné smernice, štatút Výberovej komisie MAS****,*** *pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.).*

|  |
| --- |
| * + 1. **Metóda spracovania**
 |

Fokusová skupina [ ]  Dotazník [ ]  Interview [ ]  Prieskum [ ]  Rozhovory [ ] Monitoring [ ]  Krivka života [ ]  Brainstorming [ ]  Hodnotiace otázky [ ]

Analýza logického rámca [ ]  Prípadové štúdie [ ]  Krížová kontrola [ ]

Analýza monitorovacích a finančných údajov [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti.*

|  |
| --- |
| * + 1. **Osoby podieľajúce na spracovaní**
 |

Zamestnanci MAS [ ]  Členovia orgánov MAS [ ]  Externý hodnotiteľ [ ]  Subjekty z územia MAS [ ]

*MAS môže uviesť aj viac možností podľa toho kto sa podieľal na vypracovaní príslušnej hodnotiacej otázky (uvedené MAS deklaruje výstupom v bode 4.2.6).*

|  |
| --- |
| * + 1. **Výstupy**
 |

Zápis fokusovej skupiny - analytický rámec (identifikované potreby) [ ]  Rozhovory [ ]  Dotazník[ ]  Interview [ ] Prieskum [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti. PPA je oprávnená si vyžiadať vyššie uvedené dokumenty, ktoré MAS podľa relevantnosti označí v zmysle bodu 4.2.6.*

## **4.3 IMPLEMNETAČNÝ RÁMEC – Akčný plán**

|  |
| --- |
| **Hodnotiaca otázka 1 (HO1): Sú v akčnom pláne opatrenia/podopatrenia, popis plánovaných aktivít a výstupov dostatočne jasné a detailné, pomenúvajú typy prijímateľov vzhľadom na absorpčnú kapacitu územia MAS a záujem zo strany potencionálnych beneficientov, zodpovedajú finančné alokácie rozsahu cieľov stratégie CLLD?**  |

|  |
| --- |
| * + 1. **Prezentácia výsledkov, analýza a komparácia**
 |

*Opatrenia, ktoré MAS naplánujú v rámci dodatočnej výkonnostnej alokácie musia byť v súlade s Prílohou 6B k Príručke pre prijímateľa LEADER. Pre* ***PRV*** *platí, že maximálna výška NFP na 1 projekt (okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, berúc do úvahy celkovú výšku výdavkov na príslušné podopatrenie. MAS stanovuje opatrenia PRV v rámci dodatočnej výkonnostnej alokácie na základe analýzy zdrojov územia, záverov SWOT analýzy a potrieb územia, ktoré vzišli v rámci strednodobého hodnotenia t.j. podopatrenia sa môžu líšiť od tých, ktoré boli stanovené pri príprave stratégie CLLD.*

***V rámci IROP sa nepripúšťajú žiadne úpravy.***

*Merateľné ukazovatele PRV - pracovné miesta v rámci základnej alokácie, ktoré podliehali hodnoteniu MAS v rámci výzvy 21/PRV/2017 (kritéria pre výber projektov), nesmú byť znížené pod údaj uvedený pôvodne, je postačujúce, ak MAS dodrží celkový počet pracovných miest za PRV. Ostatné merateľné ukazovatele v rámci PRV (základná alokácia) je možné úpraviť v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce zo strednodobého hodnotenia.**V rámci PRV (základná alokácia) je MAS oprávnená vykonať aktualizáciu merateľných ukazovateľov len
pri tých podopatreniach, ktoré podliehajú úprave/zmene v zmysle záverov a odporúčaní, ktoré vyplývajú zo strednodobého hodnotenia.*

Akčný plán je bližšou špecifikáciou opatrení určených na dosiahnutie cieľov stratégie CLLD v nadväznosti
na závery a odporúčania v bode 3.1.2 strednodobého hodnotenia. Akčný plán stratégie CLLD je rozdelený
na opatrenia financované z rozpočtu EFRR, opatrenia financované z rozpočtu EPFRV a opatrenia financované z iných zdrojov, vrátane zdrojov MAS. Akčný plán je rozdelený na:

* Časť A.) Akčný plán pre základnú alokáciu MAS
* Časť B.) Akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu MAS

Akčný plán časti B) je rozdelený na opatrenia financované z rozpočtu EFRR a opatrenia financované z rozpočtu EPFRV. Opatrenia vychádzajú z analýzy zdrojov územia, zohľadňujú závery SWOT analýzy a potreby územia, berúc do úvahy stanovené ciele stratégie CLLD. Alokácia na chod MAS v rámci dodatočnej výkonnostnej alokácie nesmie presiahnuť 20 % nákladov pridelenej dodatočnej výkonnostnej alokácie. Zároveň musí byť dodržaná podmienka, že celková alokácia na chod MAS nesmie presiahnuť 20 % celkových nákladov, ktoré vznikli v rámci implementácie stratégie CLLD (základná + dodatočná alokácia). Finančné prostriedky schválené v rámci základnej alokácii nesmú byť prekročené (chod MAS aj animácie). MAS je povinná dodržať aj podmienku, že náklady súvisiace s oživovaním stratégie CLLD (animácie) musia tvoriť minimálne 15 % a maximálne 25 % z celkových výdavkov na chod MAS a animácie.

*MAS je povinná maximálne 50% pridelenej dodatočnej výkonnostnej alokácie alokovať na podopatrenia zamerané na verejný sektor. Minimálne 50% pridelenej dodatočnej výkonnostnej alokácie je MAS povinná alokovať na podopatrenia zamerané na neverejný sektor.*

***MAS nie je oprávnená vykonať presun finančných prostriedkov z opatrení/podopatrení v základnej alokácii do opatrení/podopatrení v rámci dodatočnej výkonnostnej alokácii.***

***MAS nie je oprávnená vykonať presun finančných prostriedkov z opatrení/podopatrení v rámci dodatočnej výkonnostnej alokácii do opatrení/podopatrení v základnej alokácii.***

Údaje k 30.10.2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podopatrenie****PRV SR**  | **Počet vyhlásených výziev (platných)** | **Počet ukončených výziev** | **Prijaté ŽoNFP na MAS**  | **Vyradené projekty na úrovni MAS** | **Schválené projekty na úrovni MAS** |
| **Počet** | **Žiadaný príspevok** | **Počet** | **Schválený príspevok** |
| **Počet** | **Celkom** |
| 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie |  |  |  |    |  |  |    |
| 1.3 Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov |  |  |  |    |  |  |    |
| 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde, v rozsahu podpory činností na výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich lesných ciest |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Pomoc na začatie novej podnikateľskej činnosti pre nepoľnohospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 Podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 Obnova lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 Zriaďovanie a prevádzka operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 Pilotné projekty a vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácií spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 Horizontálna a vertikálna spolupráca medzi aktérmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 Spoločná činnosť realizovaná v záujme zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu a  spoločné koncepcie k environmentálnym projektom a súčasné environmentálne postupy |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 Spolupráca medzi subjektmi dodávateľského reťazca v rámci udržateľnej produkcie biomasy na použitie v oblasti potravinárstva, výroby energie a priemyselných procesov |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 Stratégie, ktoré nie sú stratégiami miestneho rozvoja vedeného komunitou |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9 Diverzifikácia poľnohospodárskych činností smerom k činnostiam súvisiacim so zdravotnou starostlivosťou, sociálnou integráciou a so vzdelávaním o životnom prostredí a výžive |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podopatrenie****IROP** | **Počet vyhlásených výziev (platných)** | **Počet ukončených výziev** | **Prijaté ŽoPr na MAS**  | **Vyradené projekty na úrovni MAS** | **Schválené projekty na úrovni MAS** |
| **Počet** | **Žiadaný príspevok** | **Počet** | **Schválený príspevok** |
| **Počet** | **Celkom** |
| Špecifický cieľ 5.1. 1 |
| A1 Podpora podnikania a inovácií |  |  |  |   |  |  |   |
| Špecifický cieľ 5.1. 2Rozvoj základnej infraštruktúry |
| B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2. Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3. Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.Komunitné sociálne služby  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2. Terénne a ambulantné služby  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1. Učebne základných škôl  |  |  |  |  |  |  |  |
| D2. Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení |  |  |  |  |  |  |  |
| E1 Trhové priestory  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1. Verejný vodovod  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2. Verejná kanalizácia  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| * + 1. **Odpoveď na hodnotiacu otázku/Závery a odporúčania**
 |

Na základe auditu zdrojov územia, spracovanej SWOT analýzy územia a identifikovaných problémov a potrieb:

*Príklad:*

* *Opatrenia/podopatrenia, popis plánovaných aktivít a výstupov sú dostatočne jasné a detailné, pomenúvajú typy prijímateľov vzhľadom na absorpčnú kapacitu územia MAS a záujem zo strany potencionálnych beneficientov, finančné alokácie zodpovedajú rozsahu cieľov stratégie CLLD v Časti A.) Akčný plán pre základnú alokáciu MAS. V rámci Časti B.) Akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu MAS v nadväznosti na bod 3.1.2 strednodobého hodnotenia
si stanovila nasledovné opatrenia/podopatrenia (MAS uvedie akčný plán opatrení/podopatrení pre PRV, IROP - chod MAS).*
* *Opatrenia/podopatrenia, popis plánovaných aktivít a výstupov, typy prijímateľov vzhľadom na absorpčnú kapacitu územia MAS
a záujem zo strany potencionálnych beneficientov, finančné alokácie tak, aby zodpovedali rozsahu cieľov stratégie CLLD v Časti A.) Akčný plán pre základnú alokáciu MAS sa upravujú nasledovne v nadväznosti na bod 3.1.2 strednodobého hodnotenia: (MAS uvedie časti akčného plánu príslušného opatrenia/podopatrenia pre PRV, ktoré podliehajú úprave).*
* *MAS je povinná v rámci PRV odôvodniť presun finančných prostriedkov v rámci podopatrení základnej alokácie a uviesť ako zmena prispeje k riešeniu problémov územia a  k dosiahnutiu stanovených cieľov  vrátane monitorovacích
a hodnotiacich indikátorov.*

***Časť A.) Akčný plán pre základnú alokáciu MAS***

|  |  |
| --- | --- |
| *Názov opatrenia* | *3.1.2 PRV Podpora na investície Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností* |
| *Priradenie kódu opatrenia (platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014)* | *6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti,**podopatrenie 6.4.* |
| *Priradenie k fokusovej oblasti PRV /**špecifickému cieľu IROP* | *Príspevok k fokusovej oblasti 6A* |
| *Zdôvodnenie výberu* | *Z analýzy územia vyplýva, že napriek vhodnému potenciálu územia pre rozvoj cestovného ruchu, nie je jeho úroveň úmerná existujúcim možnostiam. Problémom ostáva i materiálno – technická základňa cestovného ruchu prejavujúca sa absenciou ubytovacích a stravovacích zariadení a zvlášť nedostatkom a nedostupnosťou základných a rôznych doplnkových služieb pre kultúrne a športové využitie prívržencov turistiky a cestovného ruchu.****DOPLNENIE:*** *Zároveň sa identifikovala nová príležitosť „Rozvoj špecifických foriem turistiky (agroturistika, cykloturistika)“ .* |
| *Rozsah a oprávnené činnosti* | ***DOPLNENIE:****-činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (agroturistika, cykloturistika)* |
| *Oprávnení prijímatelia* | ***DOPLNENIE:**** *v prípade investícii spojených s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu* ***(oblasť 2)****: Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z lesníckej výroby na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30%,*
 |
| *Finančný plán* | ***ÚPRAVA:*** *presun finančných prostriedkov z podopatrenia 16.4 v celkovej sume 80 000 EUR* |
| *Región* | *Spolu* | *EÚ* | *ŠR* | *VZ* | *iné* |
| *MR*  | *~~58259,06~~**138 259,06* | *21847,15* | *7282,38* | *29129,53* | *-* |
| *VR*  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Spolu*  | *138 259,06* | *21847,15* | *7282,38* | *29129,53* | *-* |
| *Merateľné ukazovatele projektu* | ***ÚPRAVA****:* |
| *Kód ID/názov* | *Merná jednotka* | *Počiatočná hodnota* | *Celková cieľová hodnota* |
| *Počet projektov zameraných na vytvorenie/modernizáciu objektov na rozvoj rekreačnej a relaxačnej činnosti* | *ks* | *0* | *~~1~~**3* |
| *Indikatívny harmonogram výziev* | ***DOPLNENIE:*** *05/2021**07/2018, 05/2021* |

|  |  |
| --- | --- |
| *Názov opatrenia* | *Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov* |
| *Priradenie kódu opatrenia (platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014)* | ***OBMEDZENIE ROZSAHU PLATNOSTI (NEIMPLEMENTUJE SA)****Podopatrenie 16.4* |

|  |  |
| --- | --- |
| *Názov opatrenia*  | *PRV - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie*MAS NIE JE OPRÁVNENÁ VYKONÁVAŤ ŽIADNE ZMENY |
| *Priradenie kódu opatrenia (platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014)* | *19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MR VK – miestny rozvoj vedený komunitou), Podopatrenie 19.4.* |

|  |  |
| --- | --- |
| *Názov opatrenia*  | *IROP - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD*MAS NIE JE OPRÁVNENÁ VYKONÁVAŤ ŽIADNE ZMENY |
| *Priradenie k fokusovej oblasti PRV /ŠC IROP* | *Špecifický cieľ 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií* |

 ***Časť B.) Akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu MAS***

|  |  |
| --- | --- |
| *Názov opatrenia* | ***Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh*** |
| *Priradenie kódu opatrenia (platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014)* | *Podopatrenie 8.6* |
| *Priradenie k fokusovej oblasti PRV /ŠC IROP* | *4A) Obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity vrátane na územiach sústavy Natura 2000 a v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami a v poľnohospodárskej činnosti s vysokou prírodnou hodnotou a obnova, zachovanie ako aj zlepšenie stavu krajinných oblastí Európy**Sekundárne: 5E) Podpora sekvestrácie oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve*  |
| *Ciele opatrenia* | *Výber opatrenia reflektuje na analýzu územia a jej nasledovné atribúty: atraktívne prírodné prostredie, vysoký podiel chránených území, relatívne čisté životné prostredie, lesy napadnuté škodcami, záujem obyvateľov o zachovanie čistého životného prostredia, záujem vlastníkov lesov o ich obnovu po kalamitách, zvyšovanie informovanosti návštevníkov o kultúrno-historických a prírodných podmienkach.* |
| *Zdôvodnenie výberu* | *Dané opatrenie reaguje na potrebu starostlivosti o lesy a ich ochranu, nielen ako lesa poskytujúceho drevnú surovinu a útočisko pre rastlinstvo a živočíšstvo, ale aj ako priestor pre aktívny oddych. Realizácia opatrenia prispeje k obnove poškodených lesov a zlepšeniu životaschopnosti lesných oblastí tak, aby lesné oblasti mohli plniť všetky svoje funkcie.* |
| *Rozsah a oprávnené činnosti* | *MAS doplní* |
| *Oprávnení prijímatelia* | *MAS doplní* |
| *Intenzita pomoci* | *MAS doplní* |
| *Oprávnené výdavky* | *MAS doplní* |
| *Výška príspevku (minimálna a maximálna)* | *MAS doplní* |
| *Finančný plán* | *MAS doplní* |
| *Princípy pre stanovenie výber.a hodnot.kritérií / Hlavné zásady výberu operácií* | *MAS doplní* |
| *Merateľné ukazovatele projektu* | *MAS doplní* |
| *Povinné prílohy stanovené MAS[[4]](#footnote-4)* | *MAS doplní* |
| *Indikatívny harmonogram výziev* | *MAS doplní* |

|  |  |
| --- | --- |
| *Názov opatrenia*  | ***PRV - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie*** |
| *Priradenie kódu opatrenia (platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014)* | *19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MR VK – miestny rozvoj vedený komunitou), Podopatrenie 19.4.* |
| *Priradenie k fokusovej oblasti PRV /ŠC IROP* | MAS doplní |
| *Ciele opatrenia*  | MAS doplní |
| *Zdôvodnenie výberu* | MAS doplní |
| *Rozsah a oprávnené činnosti* | MAS doplní |
| *Oprávnení prijímatelia* | MAS doplní |
| *Intenzita pomoci*  | *100% (EPFRV 75% + ŠR 25%) VZ 0%* |
| *Oprávnené výdavky* | MAS doplní |
| *Výška príspevku (minimálna a maximálna)* | MAS doplní |
| *Finančný plán* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Región* | *Spolu* | *EÚ* | *ŠR* | *VZ* | *iné* |
| *MR*  |  |  |  | *0* | *-* |
| *VR*  |  |  |  | *-* | *-* |
| *Spolu*  |  |  |  | *0* | *-* |

 |
| *Princípy pre stanovenie výberových a**hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu operácií* | *Netýka sa* |
| *Povinné prílohy stanovené MAS* | *Netýka sa* |
| *Merateľné ukazovatele projektu* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kód/ID* | *Názov/Ukazovateľ* | *Merná jednotka* | *Počiatočná hodnota* | *Celková cieľová hodnota* |
| *19/19.4* | *MAS doplní* |  |  |  |

 |
| *Indikatívny harmonogram výziev* | *Netýka sa* |

|  |  |
| --- | --- |
| *Názov opatrenia*  | ***4.1.1 IROP Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD*** |
| *Priradenie kódu opatrenia (platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014)* | *-* |
| *Priradenie k fokusovej oblasti PRV /**ŠC IROP* | *Špecifický cieľ 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií* |
| *Ciele a opis opatrenia*  | MAS doplní |
| *Zdôvodnenie výberu* | MAS doplní |
| *Rozsah a oprávnené činnosti* | MAS doplní |
| *Oprávnení prijímatelia* | MAS doplní |
| *Intenzita pomoci [[5]](#footnote-5)* | MAS doplní |
| *Oprávnené výdavky[[6]](#footnote-6)* |  MAS doplní |
| *Výška príspevku (minimálna a maximálna)* | MAS doplní |
| *Finančný plán*  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Región* | *Spolu* | *EÚ* | *ŠR* | *VZ* | *iné* |
| *MR*  |  |  |  |  |  |
| *VR*  |  |  |  |  |  |
| *Spolu*  |  |  |  |  |  |

 |
| *Princípy pre stanovenie výberových a**hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu operácií* | *Netýka sa* |
| *Povinné prílohy stanovené MAS* | *Netýka sa* |
| *Merateľné ukazovatele projektu* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kód/ID* | *Názov/Ukazovateľ* | *Merná jednotka* | *Počiatočná hodnota* | *Celková cieľová hodnota* |
|  | *MAS doplní* |  |  |  |

 |
| *Indikatívny harmonogram výziev* | *Netýka sa* |

*V prípade, ak MAS plánuje implementovať aj podopatrenie 19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny aktualizuje stratégiu CLLD o nižšie uvedenú tabuľku pre toto podopatrenie. Dodatočná výkonnostná alokácia nezahŕňa finančné prostriedky na realizáciu podopatrenia 19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny. V rámci „Rozsah a oprávnené činnosti“ a „Oprávnené výdavky“ MAS uvedie, ktoré činnosti a výdavky plánuje realizovať.*

|  |  |
| --- | --- |
| Názov opatrenia  | Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny |
| Priradenie kódu opatrenia  | M19/19.3 |
| Priradenie k fokusovej oblasti PRV / ŠC IROP | 6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach |
| Ciele opatrenia  | *Cieľom je umožniť pripraviť a následne realizovať projekty spolupráce MAS medzi územiami v rámci SR ako aj územiami medzi jednotlivými krajinami EÚ príp. mimo EÚ.* |
| Zdôvodnenie výberu |  |
| Rozsah a oprávnené činnosti | * *predbežná technická podpora národného alebo nadnárodného projektu spolupráce (ak relevantné)*
* *realizácia národného alebo nadnárodného projektu spolupráce*
 |
| Oprávnení prijímatelia | MAS vybraná riadiacim orgánom na implementáciu stratégie miestneho rozvoja v rámci podopatrenia 19.2, miestni aktéri z územia miestnych akčných skupín |
| Intenzita pomoci  | 100 % |
| Oprávnené výdavky | * *predbežná technická podpora národného alebo nadnárodného projektu spolupráce (ak relevantné)*
* *náklady v súvislosti s výmenou skúseností (napr. organizovanie stretnutí potenciálnych partnerov, cestovné, ubytovanie, poplatky na tlmočníkov a pod.);*
* *náklady na vývoj projektu (napr. štúdie uskutočniteľnosti projektu, konzultácie špecifických problémov, náklady na preklady, ďalšie náklady na zamestnancov a pod.);*
* *realizácia národného alebo nadnárodného projektu spolupráce*
* *náklady súvisiace s realizovaním konkrétnej aktivity s jasne identifikovanými výstupmi, ktoré budú mať dopad na príslušné územia;*
* *náklady súvisiace s marketingom a propagáciou služieb a produktov (napr.: na miestne špeciality, miestne produkty, remeselné výrobky, vytvorenie siete prevádzkovateľov a výrobcov miestnych produktov, vytvorenie regionálnej značky produktov/služieb, obnoviteľných zdrojov a pod.);*
* *náklady na zvýšenie atraktívnosti a propagáciu objektov kultúrneho a prírodného dedičstva (napr.: rekonštrukcia objektov spoločenského významu - pamätníky, hroby, pamätné tabule, zriadenie miestnych múzeí, izieb ľudových tradícií a izieb významných osobnosti – vrátane vnútorného vybavenia okrem výstavných exponátov);*
* *náklady na podporu vidieckej turistiky vo väzbe na lokálne, resp. regionálne špecifické atraktivity, napr.: vinárstvo, folklór, znovuoživenie tradičných remeselných, kultúrnych, spoločenských a športových zručností, výstavba a rekonštrukcia náučných a turistických chodníkov, inštalovanie a výroba náučných, informačných a historických tabúľ, revitalizácia, resp. obnova historických parkov a záhrad s cieľom zabezpečiť dostupnosť pre verejnosť a pod.;*
* *náklady na výmenu skúseností, prenos praktických poznatkov pri rozvoji vidieka a ich implementáciu v území MAS, napr. spoločné publikácie, prípadové štúdie, návody osvedčených postupov, výskumy s cieľom výmeny skúseností a prenosu praktických skúseností, twinningové podujatia;*
* *náklady súvisiace s budovaním kapacít a výmenou skúseností v oblasti miestneho rozvoja – napr. spoločné publikácie, semináre, twinningové opatrenia (výmenné pobyty manažérov, zamestnancov a pod.) vedúce k prijatiu spoločnej metodológii a pracovných postupov alebo k vypracovaniu spoločných alebo koordinovaných rozvojových dokumentov;*
* *spoločné náklady partnerov spolupráce – náklady, ktoré zdieľajú viacerí partneri projektu spolupráce (napr. náklady na vytvorenie webového sídla, spoločných brožúr a pod.).*
 |
| Výška príspevku (minimálna a maximálna) | v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve na podopatrenie 19.3 |
| Finančný plán | Finančný plán je nerelevantný pre dané podopatrenie, je v gescii riadiaceho orgánu. |
| Región | Spolu | EÚ | ŠR | VZ | iné |
| MR |  |  |  |  |  |
| VR |  |  |  |  |  |
| Spolu |  |  |  |  |  |
| Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu operácií3 | v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve na podopatrenie 19.3 |
| Povinné prílohy stanovené MAS | irelevantné |
| Merateľné ukazovatele projektu | Kód/ID | Názov/Ukazovateľ | Merná jednotka | Počiatočná hodnota | Celková cieľová hodnota |
| *Počet zrealizovaných projektov spolupráce* |  |  |  |  |
| Indikatívny harmonogram výziev | Indikatívny harmonogram výziev je nerelevantný pre dané podopatrenie, je to v gescii riadiaceho orgánu. |

|  |
| --- |
| * + 1. **Zdroje údajov**
 |

*MAS uvedie zdroj údajov.*

|  |
| --- |
| * + 1. **Metóda spracovania**
 |

Fokusová skupina [ ]  Dotazník [ ]  Interview [ ]  Prieskum [ ]  Rozhovory [ ] Monitoring [ ]  Krivka života [ ]  Brainstorming [ ]  Hodnotiace otázky [ ]

Analýza logického rámca [ ]  Prípadové štúdie [ ]  Krížová kontrola [ ]

Analýza monitorovacích a finančných údajov [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti.*

|  |
| --- |
| * + 1. **Osoby podieľajúce na spracovaní**
 |

Zamestnanci MAS [ ]  Členovia orgánov MAS [ ]  Externý hodnotiteľ [ ]  Subjekty z územia MAS [ ]

*MAS môže uviesť aj viac možností podľa toho kto sa podieľal na vypracovaní príslušnej hodnotiacej otázky (uvedené MAS deklaruje výstupom v bode 4.3.6 ).*

|  |
| --- |
| * + 1. **Výstupy**
 |

Zápis fokusovej skupiny - analytický rámec (identifikované potreby) [ ]  Rozhovory [ ]  Dotazník [ ]

Interview [ ]  Prieskum [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti. PPA je oprávnená si vyžiadať vyššie uvedené dokumenty, ktoré MAS podľa relevantnosti označí v zmysle bodu 4.3.6.*

# **4.4. IMPLEMNETAČNÝ RÁMEC – Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD**

|  |
| --- |
| **Hodnotiaca otázka (HO): Sú cieľové hodnoty výsledkových a výstupových ukazovateľov v stratégii CLLD vhodne nastavené?***Popis a vyhodnotenie či sú nastavené cieľové hodnoty povinných výsledkových a výstupových ukazovateľov vhodne nastavené. V prípadoch, kedy sa bude nastavenie cieľových hodnôt ukazovateľov javiť ako nereálne (hodnoty sú výrazne nad/pod stanovenou cieľovou hodnotou), je potrebné navrhnúť úpravy cieľových hodnôt alebo pozmeniť implementáciu jednotlivých opatrení stratégie CLLD.* |

|  |
| --- |
| **4.4.1 Prezentácia výsledkov, analýza a komparácia** |

*MAS popíše plnenie (prípadne úpravy sa vykonajú až v bode 4.4.2) stanovených ukazovateľov v rámci:*

1. *sebahodnotenia MAS (implementácia stratégie CLLD vrátane 7 kľúčových znakov LEADER, implementačného procesu, riadiaceho procesu, propagácie a vzdelávanie členov MAS),*
2. *povinných ukazovateľov v súvislosti s IROP a PRV – úroveň programu,*
3. *povinných ukazovateľov v súvislosti s IROP a PRV – úroveň špecifických cieľov IROP a fokusových oblastí PRV,*
4. *dodatočných vlastných ukazovateľov na úrovni priorít, špecifických cieľov/fokusových oblastí, opatrení/podopatrení.*

*MAS popíše plnenie plánu monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD.*

|  |
| --- |
| **4.4.2 Odpoveď na hodnotiacu otázku/Závery a odporúčania** |

# Cieľové hodnoty výsledkových a výstupových ukazovateľov v stratégii CLLD sú nastavené vhodne na ich doterajšie plnenie v zmysle bodu 4.4.1, avšak zaznamenali sme vzhľadom na závery a odporúčania v zmysle jednotlivých bodov strednodobého hodnotenia, že je potrebné ich upraviť v rámci základnej alokácie a aj vzhľadom na pridelenie dodatočnej výkonnostnej alokácie:

*Napríklad:*

*Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov cieľového ukazovateľa*** | ***Cieľová hodnota v roku 2023*** |
| *Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia služieb*  | *85 000*  |
| *Počet obyvateľov podporenej MAS* | *~~85 000~~ 90 000* |
| *Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (LEADER/PRV) (oblasť zamerania 6B)[[7]](#footnote-7)* | *~~2~~  4*  |

*V rámci ukazovateľa “Počet obyvateľov podporenej MAS” sa ukazovateľ zvýšil z dôvodu zmeny prirodzeného demografického vývoja čo sa prejavilo aj v náraste  počtu obyvateľstva na území MAS (príloha k strednodobému hodnoteniu “Počet obyvateľov v obciach”, Štatistický úrad SR , údaje k 31.12.2019). Zároveň sa zvýšil počet pracovných miest vo vytvorených podnikoch z dôvodu implementácie podopatrenia 4.1
v rámci dodatočnej výkonnostnej alokácie, kde sa predpokladá s vytvorením ďalších 2 pracovných miest.*

***Celkové verejné výdavky – PRV***

*Základná alokácia a dodatočná výkonnostná alokácia*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov ukazovateľa výstupu*** | ***Cieľová hodnota v roku 2023*** |
| *Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie CLLD (len časť z PRV)* | *~~1 660 000~~ 1820 000*  |
| *Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových nákladoch a oživení - (len časť z PRV)* | *~~125 000~~ 136 000* |

*Ukazovatele úroveň ŠC IROP a FO PRV*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***fokusová oblasť / Špecifický cieľ*** | ***Názov ukazovateľa***  | ***MJ*** | ***Cieľová hodnota v roku 2023*** |
| 6B  | *Počet operácií, ktoré získali podporu na investície do infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (podopatrenie 7.2)* | *počet* | *~~5~~ 10* |
| *Počet  operácií, ktoré získali podporu na investície do miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo (podopatrenie 7.4.)* | *počet* | *5* |
| *Celkové verejné výdavky (v EUR) (7.2, 7.4)* | *EUR* | *~~300 000~~ 385 000* |

*Cieľová hodnota v rámci ukazovateľa Počet operácií, ktoré získali podporu na investície do infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie pre podopatrenie 7.2 sa zvýšila v dôsledku implementácie podopatrenia 7.2 v rámci dodatočnej výkonnostnej alokácie čo má zároveň aj vplyv na zvýšenie ukazovateľa Celkové verejné výdavky.*

*Dodatočné vlastné ukazovatele*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Názov ukazovateľa výstupu* | *Merná jednotka* | *Cieľová hodnota v roku 2023* | *Priradenie k opatreniu stratégie* | *Spôsob overovania, frekvencie a získavania monitorovacích ukazovateľov* |
| *Počet vybudovaných a zrekonštruovaných chodníkov* | *Počet* | *~~3~~ 5* | ***1.1.5*** | *Zber údajov od príjemcov*  |
| *Počet vybudovaných a  upravených verejných priestranstiev* | *Počet* | *~~2~~ 1* | ***1.1.1*** | *Zber údajov od príjemcov*  |

Zároveň sa upravuje aj kapitola 7.1 stratégie CLLD a to v nadväznosti na úpravu ukazovateľov nasledovne: *MAS upravuje kapitolu 7.1 iba ak relevantné a to v znení ako je uvedené v schválenej stratégii CLLD)*

*Napríklad:*

*V časti “Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia”*

*Podiel rozpočtu stratégie CLLD z PRV a IROP k počtu predpokladaných novovytvorených pracovných miest (PM) je menej ako 135 000 EUR. MAS prostredníctvom stratégie CLLD vytvorí minimálne počet miest v podnikoch (, ktorý je vypočítaný ako podiel určenej sumy na vytvorenie 1 pracovného miesta - 50 tis. EUR na alokácii pre aktivity špecifického cieľa 5.1.1 IROP, ktorá tvorí práve ~~30%~~  20% finančných prostriedkov pre aktivity podporované z IROP.*

*V rámci špecifického cieľa 5.1.1 IROP je vyčlenených viac ako ~~30%~~ 20% finančných prostriedkov z alokácie na opatrenia IROP.*

*Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV****,*** *ktoré sú zamerané na zvyšovanie konkurencieschopnosti v  určitých oblastiach konkrétne
v oblasti konkurencieschopnosti poľnohospodárstva,  lesníctva a potravinárstva sa dopĺňa o podopatrenie 8.6, ktoré prispeje k udržateľnosti lesného hospodárstva.*

*MAS realizáciou projektov vytvorí ~~14~~ 16 pracovných miest . Ide o 2  nové pracovné miesta v dôsledku stanovenia podopatrenia 4.1 v rámci dodatočnej výkonnostnej alokácie.*

*Príklad:*

*Plnenie stanovených ukazovateľov v rámci implementácia stratégie CLLD - 7 kľúčových znakov LEADER:*

|  |
| --- |
| ***Znak č. 1. Oblastné stratégie miestneho rozvoja***  |
| *Je vypracovaná stratégia CLLD?*  |  |
| *Ako často sa stratégia CLLD aktualizovala?*  |  |
| *Zachováva stratégia CLLD oblastný prístup a je charakteristická spoločnými tradíciami, miestnou identitou a zmyslom pre spolupatričnosť?* |  |
| ***Znak č. 2. Prístup zdola nahor***  |
| *Zúčastňujú sa na rozvoji územia miestni aktéri, obyvateľstvo, ekonomické a záujmové skupiny a reprezentatívne verejné a súkromné inštitúcie?* |  |
| *Zúčastňujú sa na aktualizácii stratégie CLLD**miestni aktéri, obyvateľstvo, ekonomické a záujmové skupiny a reprezentatívne verejné a súkromné inštitúcie?* |  |
| *Podieľala sa MAS na budovaní kapacít v území? (počet stretnutí, témy stretnutí a pod.)*  |  |
| ***Znak č. 3. Verejno – súkromné partnerstvá: MAS***  |
| *Je MAS zložená zo zástupcov verejného a súkromného sektora?*  |  |
| *Rozhoduje MAS o smerovaní stratégie CLLD a robí rozhodnutia o rôznych projektoch, ktoré sa majú financovať?* |  |
| *Zaznamenali ste zmeny v rámci vzťahov medzi obyvateľmi na základe činnosti/pôsobenia MAS?* |  |
| *Aké prekážky ste zaznamenali v rámci vytvárania vzájomných vzťahov medzi sektormi?*  |  |
| *Čo považujete za najväčší prínos činnosti MAS v území?* |  |
| ***Znak č. 4. Uľahčovanie inovácie***  |
| *Akou pridanou hodnotou prispela činnosť MAS k inováciám?*  |  |
| *Akou formou MAS podporuje vznik nových nápadov na projekty, ktoré môže potom podporiť?* |  |
| *Uplatňuje MAS inovácie aj v zlepšovaní správy/ manažmentu, riadenia a mobilizácie rozvojového potenciálu v území?* |  |
| ***Znak č. 5. Integrované a viacsektorové akcie*** |
| *Aké integrované aktivity, resp. projekty MAS realizovala?*  |  |
| *Akých aktérov z územia sa integrované aktivity týkali? (ekonomický, spoločenský, kultúrny, ekologický, iné)*  |  |
| ***Znak č. 6. Vytváranie sietí***  |
| *Uplatňuje MAS princíp sieťovo orientovanej činnosti prostredníctvom interných alebo externých sietí? (spojenia medzi ľuďmi, projektmi a vidieckymi oblasťami)* |  |
| ***Znak č. 7. Spolupráca***  |
| *Plánuje MAS implementovať projekt spolupráce? Aký typ projektu spolupráce MAS plánuje realizovať? (národná spolupráca, nadnárodná spolupráca)*  |  |

|  |
| --- |
| **4.4.3 Zdroje údajov** |

*MAS uvedie zdroj údajov.*

|  |
| --- |
| **4.4.4 Metóda spracovania** |

Fokusová skupina [ ]  Dotazník [ ]  Interview [ ]  Prieskum [ ]  Rozhovory [ ] Monitoring [ ]  Krivka života [ ]  Brainstorming [ ]  Hodnotiace otázky [ ]

Analýza logického rámca [ ]  Prípadové štúdie [ ]  Krížová kontrola [ ]

Analýza monitorovacích a finančných údajov [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti.*

|  |
| --- |
| **4.4.5 Osoby podieľajúce na spracovaní** |

Zamestnanci MAS[ ]  Členovia orgánov MAS[ ]  Externý hodnotiteľ [ ]  Subjekty z územia MAS [ ]

*MAS môže uviesť aj viac možností podľa toho kto sa podieľal na vypracovaní príslušnej hodnotiacej otázky (uvedené MAS deklaruje výstupom v bode 4.4.6 ).*

|  |
| --- |
| **4.4.6 Výstupy** |

Zápis fokusovej skupiny - analytický rámec (identifikované potreby) [ ]  Rozhovory [ ]  Dotazník[ ] Interview [ ]  Prieskum [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti PPA je oprávnená si vyžiadať vyššie uvedené dokumenty, ktoré MAS podľa relevantnosti označí v zmysle bodu 4.4.6.*

1. **Finančný rámec**

## **5.1 FINANCOVANIE STRATÉGIE CLLD**

|  |
| --- |
| **Hodnotiaca otázka 1 (HO1): Sú finančné prostriedky na jednotlivé opatrenia/podopatrenia alokované tak, aby riešili identifikované problémy a potreby stratégie CLLD?**  |

|  |
| --- |
| **5.1.1 Prezentácia výsledkov, analýza a komparácia** |

MAS doplní

|  |
| --- |
| **5.1.2 Odpoveď na hodnotiacu otázku/Závery a odporúčania** |

Finančné prostriedky na jednotlivé opatrenia/podopatrenia sú alokované tak, aby riešili identifikované problémy a potreby stratégie CLLD a to nasledovne:

*Uvedie sa celkový rozpočet na stratégiu CLLD (základná alokácia) a celkový rozpočet na stratégiu CLLD (dodatočná výkonnostná alokácia). Prípadné vlastné a iné zdroje sa odčlenia a uvedú sa samostatne. V nižšie uvedených tabuľkách sa uvádzajú zdroje základnej alokácie
a dodatočnej výkonnostnej alokácie.*

 **Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP – základná alokácia a dodatočná výkonnostná alokácia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Základná** **alokácia** | **Dodatočná výkonnostná alokácia** | **Celkom** (EUR) |
| **Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR) z toho:** |  |  |  |
| * **operácie v rámci implementácie stratégie CLLD**
 |  |  |  |
| * **chod MAS a animácie**
 |  |  |  |
| **SPOLU** (EUR) |  |  |  |

 **Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľa fondov - základná alokácia a dodatočná výkonnostná alokácia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Fond** | **Región** | **Alokácia** | **Celkom** (EUR) |
|  | **Základná** **alokácia** | **Dodatočná výkonnostná alokácia** |
| **Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR) z toho:** |  | MR |  |  |  |
|  | VR |  |  |  |
| * **operácie v rámci implementácie stratégie CLLD**
 |  | MR |  |  |  |
|  | VR |  |  |  |
| * **chod MAS**
 |  | MR |  |  |  |
|  | VR |  |  |  |
| * **animácie**
 |  | MR |  |  |  |
|  | VR |  |  |  |

**Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov v rámci príslušných programov (základná alokácia a dodatočná výkonnostná alokácia)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Región** | **PRV** | **IROP** | **SPOLU** |
| **EPFRV** | **ŠR** | **VZ** | **spolu** | **EFRR** | **ŠR** | **VZ** | **spolu** | **fondy** | **ŠR** | **VZ** | **spolu** |
| **Operácie v rámci stratégie CLLD** | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Chod MAS**  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Animácie** | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SPOLU** | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| spolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Sumárna tabuľka finančného plánu (základná alokácia a dodatočná výkonnostná alokácia)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie stratégie CLLD** | **Fond** | **Región** | **Spolu** | **EÚ** | **ŠR** | **VZ** | **iné** |
| Názov |  | MR |  |  |  |  |  |
| VR |  |  |  |  |  |
| n.. |  | MR |  |  |  |  |  |
| VR |  |  |  |  |  |

Pozn.: V tabuľke sa uvádzajú len opatrenia v rámci PRV a IROP.

**Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|    | **PRV (EPFRV) : IROP (EFRR)****základná alokácia** | **PRV (EPFRV) : IROP (EFRR)****dodatočná výkonnostná alokácia**  |
| **Stratégia CLLD mimo BSK** **(viac rozvinutý región)** |  |  |
| **Stratégia CLLD v rámci BSK** **(viac rozvinutý región)** |  |  |

Pozn.: V tabuľke sa uvádzajú len zdroje za opatrenia PRV a IROP a bez zdrojov podopatrenia 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie.

**Zameranie stratégie podľa sektorov (základná alokácia a dodatočná výkonnostná alokácia)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov opatrenia stratégie CLLD** | **Rozpočet na opatrenie** | **Oprávnený prijímateľ verejný sektor***(označiť „X“)* | **Oprávnený prijímateľ neverejný sektor***(označiť „X“)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Celkový rozpočet podľa sektorov** |  |  |  |
| **Percentuálny pomer zamerania stratégie** |  | **%** | **%** |

Pozn. Pomer medzi verejným a súkromným sektorom sa vypočíta na základe jednotlivých opatrení stratégie CLLD - rozpočet projektovaných aktivít z PRV a IROP (MAS ako žiadateľ podopatrenia 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie sa nezapočítava k žiadnemu sektoru).

|  |
| --- |
| **5.1.3 Zdroje údajov** |

Finančný plán schválnej stratégie CLLD[ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti.*

|  |
| --- |
| **5.1.4 Metóda spracovania** |

Fokusová skupina [ ]  Dotazník [ ]  Interview [ ]  Prieskum [ ]  Rozhovory [ ]

Monitoring [ ]  Krivka života [ ]  Brainstorming [ ]  Hodnotiace otázky [ ]

Analýza logického rámca [ ]  Prípadové štúdie [ ]  Krížová kontrola [ ]

Analýza monitorovacích a finančných údajov [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti.*

|  |
| --- |
| **5.1.5 Osoby podieľajúce na spracovaní** |

Zamestnanci MAS[ ]  Členovia orgánov MAS[ ]  Externý hodnotiteľ [ ]  Subjekty z územia MAS [ ]

*MAS môže uviesť aj viac možností podľa toho kto sa podieľal na vypracovaní príslušnej hodnotiacej otázky (uvedené MAS deklaruje výstupom v bode 5.1.6).*

|  |
| --- |
| **5.1.6 Výstupy** |

Zápis fokusovej skupiny - analytický rámec (identifikované potreby) [ ]  Prezenčná listina [ ]  Dotazník [ ]

Interview [ ]  Prieskum [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti PPA je oprávnená si vyžiadať vyššie uvedené dokumenty, ktoré MAS podľa relevantnosti označí v zmysle bodu 5.1.6*

*.*

**6. PRIDANÁ HODNOTA IMPLEMENTÁCIE LEADER/CLLD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hodnotiaca otázka 1 (HO1):** Do akej miery prispela implementácia stratégie CLLD k tvorbe a zlepšeniu sociálneho kapitálu v území MAS?  | **Hodnotiaca otázka 2 (HO2):** Do akej miery prispela implementácia stratégie CLLD k zlepšeniu spravovania územia MAS?  | **Hodnotiaca otázka 3 (HO3):** Do akej miery prispela implementácia stratégie CLLD k zlepšeniu výsledkov, dopadov a dosahov projektov?  |
| *Pridanou hodnotou iniciatívy LEADER/CLLD sa chápu výhody výsledkov získané správnou implementáciou metódy LEADER v porovnaní s výsledkami, ktoré by sa získali bez použitia tejto metódy.* |

|  |
| --- |
| **6.1.1 Prezentácia výsledkov, analýza a komparácia***Zistenie pridanej hodnoty a úrovne v ktorej dochádza k jej tvorbe je možné vzájomným posúdením ukazovateľov, skupinových ukazovateľov vzťahujúcich sa k jednotlivým úrovniam pridanej hodnoty implementácie LEADER/CLLD v nadväznosti na ich vzájomný vplyv. MAS odpovedá na hodnotiace otázky pre každú úroveň pridanej hodnoty.* |

*Príklad tabuľky pre úroveň Tvorby a zlepšenia sociálneho kapitálu:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Druh pridanej hodnoty*** | ***Definícia******úrovne*** | ***Hodnotiaca podotázka*** | ***Skupinový ukazovateľ*** | ***Ukazovateľ pridanej hodnoty***  |
| *Tvorba* *a zlepšenie sociálneho kapitálu*  | *Vysoká dôvera medzi partnermi* | *Do akej miery činnosť MAS prispela k dosiahnutiu vysokej dôvery medzi partnermi MAS?* | *Spolupráca/ Vzťahy a vnútorné väzby* | *Počet členov MAS podľa zastúpenia v sektoroch* *Výška členských vkladov**Existencia spoločných hodnôt**Úroveň vzťahov v rámci MAS a v rámci územia**Úroveň synergie medzi zainteresovanými stranami* |
| *Silná identita územia*  | *Do akej miery MAS prispela k vytvoreniu silnej identity územia MAS?* | *Propagácia/ Úroveň informovanosti*  | *Štruktúra populácie MAS**(podiel mládeže a produktívneho veku)* *Počet aktivít, výrobkov a služieb charakteristických výraznými znakmi územia MAS* *Povedomie o špecifikách regiónu**Reputácia* |
| *Vytváranie sietí medzi občanmi a inštitúciami*  | *Do akej miery MAS prispela k vytváraniu sietí medzi občanmi a inštitúciami?*  | *Spolupráca/ Vzťahy a vnútorné väzby + Aktivita sociálneho kapitálu*  | *Počet sietí v území MAS podľa druhu* *Počet subjektov zapojených do spolupráce**Existujúce a nové siete a partnerstvá**Oživenie sietí a partnerstiev, ktoré už fungujú dlhšie* |

|  |
| --- |
| **6.1.2 Odpoveď na hodnotiacu otázku/Závery a odporúčania** |

1. **Sociálny kapitál sa vplyvom implementácie LEADER/CLLD:** MAS uvedie jednu z možností
* Výrazne zlepšil, výrazne bola podporená jeho tvorba a aktivita[ ]

*MAS uvedie oblasti zlepšenia, napr. výrazne sa zvýšil počet členov MAS, zlepšením motivácie členov MAS sa zvýšila ich aktivita
a angažovanosť aktérov v dianí, pozitívne sa zmenila štruktúra sociálneho kapitálu, zlepšili sa vzťahy medzi aktérmi a sektormi, posilnila sa vzájomná podpora a dôvera medzi partnermi MAS, výrazne sa zlepšili podmienky a dostupnosť vzdelania, výraznou propagáciou územia a zvýšenou informovanosťou sa posilnila identita územia, zlepšená spolupráca medzi občanmi a inštitúciami sa prejavila vo výraznom vytváraní sietí a partnerstiev).*

* Dostatočne zlepšil, jeho tvorba postačovala pre potreby stanovených cieľov[ ]

*MAS uvedie oblasti zlepšenia a opatrenie pre výraznejšiu podporu*

* Zlepšil, vyžadujú sa však opatrenia pre jeho silnejšiu podporu[ ]

*MAS uvedie oblasti zlepšenia a opatrenie pre výraznejšiu podporu*

* Zlepšil iba nevýrazne, jeho tvorba stagnovala[ ]

*MAS uvedie opatrenia pre výraznejšiu podporu tvorby a aktivity sociálneho kapitálu*

* Nezlepšil, nebol zaznamenaný žiadny vplyv implementácie LEADER/CLLD[ ]

*MAS uvedie opatrenia pre výraznejšiu podporu tvorby a aktivity sociálneho kapitálu*

1. **Spravovanie územia sa vplyvom implementácie LEADER/CLLD:** MAS uvedie jednu z možností
* Výrazne zlepšilo[ ]

*MAS uvedie oblasti zlepšenia, napr. výrazne sa zvýšila efektívnosť a transparentnosť procesov, zlepšila sa správa financií a investícií v území, zvýšila sa zapojenosť strán v rozhodovacích procesoch, často sa uplatňoval viacsektoriálny prístup - spolupráca sektorov, zlepšila sa rôznorodosť aktérov v rozhodovacích procesoch, výrazne sa zjednodušila administratíva*

* Dostatočne zlepšilo, zlepšenie dostačovalo pre potreby stanovených cieľov[ ]

*MAS uvedie oblasti zlepšenia a opatrenie pre výraznejšiu podporu*

* Zlepšilo, vyžadujú sa však opatrenia pre zvýšenie efektívnosti a transparentnosti procesov spravovania územia[ ]

*MAS uvedie oblasti zlepšenia a opatrenie pre výraznejšiu podporu*

* Zlepšilo iba nevýrazne, nenastali žiadne výrazné zmeny[ ]

*MAS uvedie opatrenia pre výraznejšiu podporu zlepšenia spravovania územia*

* Nezlepšilo, nebol zaznamenaný žiadny vplyv implementácie LEADER/CLLD[ ]

*MAS uvedie opatrenia pre výraznejšiu podporu zlepšenia spravovania územia*

1. **Výsledky a dosahy aktivít MAS sa vplyvom implementácie LEADER/CLLD:** MAS uvedie jednu z možností
* Výrazne zlepšili[ ]

*MAS uvedie oblasti zlepšenia, napr. implementovanými projektami sa výrazne zvýšil počet pracovných miest a zlepšil sa ekonomický rozvoj územia, výrazným zlepšením informovanosti a rozvojom občianskej vybavenosti sa zvýšila životná úroveň obyvateľstva, výrazne sa zvýšila úroveň spokojnosti obyvateľstva, rozšírením služieb sa výrazne zlepšil turizmus v území, výrazne sa zlepšili dosahy projektov vplyvom využívania inovatívnych procesov a nástrojov*

* Dostatočne zlepšil, jeho tvorba postačovala pre potreby stanovených cieľov[ ]

*MAS uvedie oblasti zlepšenia a opatrenie pre výraznejšiu podporu*

* Zlepšil, vyžadujú sa však opatrenia pre jeho silnejšiu podporu[ ]

*MAS uvedie oblasti zlepšenia a opatrenie pre výraznejšiu podporu*

* Zlepšil iba nevýrazne, jeho tvorba stagnovala[ ]

*MAS uvedie opatrenia pre výraznejšiu podporu zlepšenia spravovania územia*

* Nezlepšil, nebol zaznamenaný žiadny vplyv implementácie LEADER/CLLD[ ]

*MAS uvedie opatrenia pre výraznejšiu podporu zlepšenia spravovania územia*

|  |
| --- |
| **6.1.3 Zdroje údajov** |

SWOT analýza[ ] , súhrn údajov (analýza problémov a potrieb, poznatky z fokusovej skupiny, interné smernice, stanovy, dotazník, interview, prieskum a pod.) [ ]  Iné (uviesť) [ ]

*MAS označí podľa relevantnosti.*

|  |
| --- |
| **6.1.4 Metóda spracovania** |

Fokusová skupina [ ]  Dotazník [ ]  Interview [ ]  Prieskum [ ]  Rozhovory [ ]

Monitoring [ ]  Krivka života [ ]  Brainstorming [ ]  Hodnotiace otázky [ ]

Analýza logického rámca [ ]  Prípadové štúdie [ ]  Krížová kontrola [ ]

Analýza monitorovacích a finančných údajov [ ]  Iné (uviesť)[ ]

*MAS označí podľa relevantnosti.*

|  |
| --- |
| **6.1.5 Osoby podieľajúce na spracovaní** |

Zamestnanci MAS [ ]  Členovia orgánov MAS [ ]  Externý hodnotiteľ [ ]  Subjekty z územia MAS [ ]

*MAS môže uviesť aj viac možností podľa toho kto sa podieľal na vypracovaní príslušnej hodnotiacej otázky (uvedené MAS deklaruje výstupom v bode 6.1.6 ).*

|  |
| --- |
| **6.1.6 Výstupy** |

Zápis fokusovej skupiny [ ]  Prezenčná listina [ ]  Dotazník [ ]  Interview [ ]  Prieskum [ ]

Iné (uviesť)[ ]

*MAS označí podľa relevantnosti. PPA je oprávnená si vyžiadať vyššie uvedené dokumenty, ktoré MAS podľa relevantnosti označí v zmysle bodu 6.1.6.*

1. Uvedie sa názov MAS a/alebo externý hodnotiteľ, ktorý hodnotenie vypracoval [↑](#footnote-ref-1)
2. Uvedie sa orgán, ktorý strednodobé hodnotenie stratégie CLLD schválil [↑](#footnote-ref-2)
3. Uvedie sa hustota obyvateľstva celého územia MAS [↑](#footnote-ref-3)
4. MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6 Systému riadenia CLLD [↑](#footnote-ref-4)
5. Intenzita pomoci z fondov je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu. [↑](#footnote-ref-5)
6. v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP [↑](#footnote-ref-6)
7. Uvádzajú sa pracovné miesta v zmysle kapitoly 7.1 schválenej stratégie CLLD. Navyše pracovné miesta musia byť samostatne vedené
a preukázateľne označené ako pracovné miesto PRV. [↑](#footnote-ref-7)